| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  | Описание на въздействието и резултати |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мярка | Статус | Срок |  | Отговорна институция | Финансиране/преки бюджетни разходи, друго-млн.евро/ | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Мерки по приоритетна област „Образование” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища. | Постоянна |  | 2014-2017 | Община Пещера, Училища, Детски заведения | Делегирани бюджети на училища и ДГ | Подсигурен равен достъп до качествено средно образование за децата и учениците от ромски произход | Увеличен брой на децата и учениците, които са интегрирани в етнически смесени детски градини и училища | Брой десегрегирани деца и ученици, интегрирани в етнически смесени детски градини и училища | Не са необходими |  |
| 2. | Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход. | Постоянна |  | 2014-2017 | Община Пещера,училища, детски градини, НПО, ЦРО – гр. Пещера | Външно финансиране | Преодоляване на изкуствените бариери и предразсъдъците между деца и ученици от различните етноси. | Съхранена и развита културна идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда. | Брой създадени клубове по интереси; Брой сформирани групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси | Не са необходими |  |
| 3. | Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми. | Постоянна |  | 2014-2017 | Община Пещера, Училища, Детски градини, НПО, ЦРО – гр. Пещера | Външно финансиране | Пълно обхващане на децата в учебния процес Конкурентноспособност на пазара на труда на лица от ромския етнос. | Осигурена редовна посещаемост и задържане в училищата. Ограмотени възрастни роми. | Брой отпаднали ученици; Брой ограмотени възрастни роми | Не са необходими |  |
| 4. | Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция | Постоянна |  | 2014-2017 | Община Пещера, Училища, Детски градини, НПО, ЦРО – гр. Пещера | Делегирани бюджети на училища и ДГ | Повишен интерес на учениците към учебния процес | Въведена длъжност “Помощник – учител” или “Училищен медиатор” от ромската общност в подготвителния клас; Осигурени учебни помагала и учебници за деца и ученици | Брой назначени лица Брой осигурени учебни помагала и учебници | В рамките на делегираните бюджети |  |
| 5. | Изпълнение на проекти, свързани с образователната интеграция на ученици от етническите малцинства | Действаща |  | 2017 | Община Пещера, Училища и НПО | Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ | Създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми | Увеличен брой на успешно интегрираните ученици в образователната система на община Пещера | Брой на успешно интегрираните ученици | В рамките на бюджета на съответния проект |  |
| 6. | Осигуряване на допълнително обучение по български език | Постоянна |  | 2017 | Училища и детски градини | Делегирани бюджети на училища и ДГ, външно финансиране | Създадени условия за по-добро усвояване на български език | Увеличен брой на деца и ученици, усвоили български език | Брой деца и ученици | В рамките на делегираните бюджети и бюджетите на проектите |  |
| Мерки по приоритетна област „Здравеопазване” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Превенция на рисковете при бременните. Намаляване на бременностите в юношеската възраст | Постоянна |  | 2014-2017 | Община Пещера, здравни медиатори, лични лекари, Център за развитие на общността- гр.Пещера | Не е необходимо | Обхващане на бременните и своевременното им постъпване в лечебно заведение за болнична помощ при раждане Преодоляване на бременностите в юношеска възраст | Ограничаване на рисковите бременности и раждания Предпазване на девойки в юношеска възраст от нежелана бременност | Брой обхванати бременни жени Брой бременности в юношеска възраст | Не са необходими |  |
| 2. | Подобряване на профилактичните дейности и достъпа до здравни услуги. Повишаване на здравните знания и информираност сред ромското население | Постоянна |  | 2014-2017 | Община Пещера, здравни медиатори, лични лекари, РЗИ, НПО, Център за развитие на общността- гр.Пещера | Външно финансиране и Община Пещера | По-пълно обхващане на ромското население с профилактични прегледи Повишаване обхвата на ромското население с имунизации по Националния имунизационен календар. Предпазване от най-честите заболявания Разширяване обхвата на здравно осигурените лица | Увеличен брой на обхванатите лица с профилактични прегледи Увеличен брой на имунизираните лица Намален брой на боледувалите лица Увеличен брой на здравно осигурените лица | Брой проведени профилактични прегледи Брой проведени имунизации Брой лекувани лица Брой здравно осигурени лица | 5 000 лв. |  |
| 3. | Повишаване квалификацията на здравните медиатори чрез участието им в специализирани обучителни курсове | Действаща |  | 2017 | Община Пещера, здравни медиатори | Община Пещера, външно финансиране | Повишаване на квалификацията на здравните медиатори | Подобрени професионални знания и умения на здравните медиатори | Брой участия в специализирани обучителни курсове | Общински бюджет |  |
| 4. | Проучване, систематизиране и изготвяне на предложения до компетентните институции за подобряване работата по превенция на наркоманиите | Действаща |  | 2017 | Община Пещера, здравни медиатори, МАГ | Не е необходимо | Анализ на ситуацията | Изготвени предложения от здравните медиатори и членовете на МАГ | Брой изготвени предложения до институции | Не е необходимо |  |
| Мерки по приоритетна област „Жилищни условия” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура | Действаща |  | 2014-2017 | Община Пещера; Държавни институции – министерства, агенции и др.; Частни инвеститори; Донори; | Община Пещера, Външно финансиране, Оперативни програми и др. | Подобряване на жизнената среда и жилищните условия на ромското население, живеещо в кварталите “Луковица” и “Пирин” в гр. Пещера | Отредени нови територии за жилищно строителство. Създадени кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население. Изработени подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени Изградени обекти от техническата инфраструктура | Площ /в ха/ на нови територии за жилищно строителство. Площ /в ха/ на създадени кадастрални карти. Площ /в ха/ на изработени подробни устройствени планове. Брой изградени обекти |  |  |
| 2. | Осигуряване на жилищни терени за построяване на жилища. Подобряване на инфраструктурата в кварталите. | Действаща |  | 2017 | Община Пещера в сътрудничество с Тръст за социална алтернатива | Община Пещера Външно финансиране | Подобряване на жилищните условия на ромското население | Осигурени жилищни терени Подобрена инфраструктура | Брой улици с подобрена инфраструктура, осигурени терени | Община Пещера, Външно финансиране |  |
| Мерки по приоритетна област „Заетост” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съотвествие с професии, търсени на пазара на труда. | Действаща |  | 2014-2017 | Община Пещера, МТСП, АЗ - Дирекция “БТ”, НПО, работодатели | Община Пещера, Републикански бюджет, ОП РЧР, донорски програми и проекти | Повишаване пригодността за заетост и придобиване на трайни трудови навици. Стимулиране икономическата инициатива сред хората от ромския етнос за развиване на собствен бизнес и производство. Конкурентноспособност на пазара на труда на лица от ромския етнос. | Увеличаване на безработните лица от ромски произход на реалния пазар на труда. Разработени проекти и подпомогнати лица за развиване на собствен бизнес Организирани на обучителни курсове за безработни лица: а) мотивация за активно търсене на работа; б) професионална ориентация; в) професионална квалификация /в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), други планове и програми/ | Брой лица, реализирани на пазара на труда. Брой разработени проекти и лица развили собствен бизнес. Брой квалифицирани и преквалифицирани безработни роми |  |  |
| Мерки по приоритетна област „Недискриминация и равни възможности” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване ефективността на сътрудничество между институциите | Постоянна |  | 2014-2017 | Община Пещера; Държавни институции /на местно ниво/, представители на ромската общност | Не е необходимо | Осигурена сигурна и безопасна среда за живот Постигане на информираност за граждански права и отговорности Повишаване квалификацията на служители на държавни институции за ефективна дейност в мултиетническа среда | Реализиране на заложените конкретни дейности от Споразумението за обществен ред и сигурност между РУ „Полиция” – Пещера и Община Пещера Проведена разяснителна кампания „Граждански права и отговорности” Квалифицирани служители на държавни институции, обучени за работа в мултиетническа среда | Брой извършени мероприятия, програми, срещи и публикации Брой проведени кампании Брой квалифицирани служители | Не са необходими |  |
| 2. | Недопускане на дискриминационни практики на етнически признак | Постоянна |  | 2017 | Община Пещера; Държавни и общински институции, МАГ, местна общност | Не е необходимо | Подобряване на жизнената среда и недопускане на дискриминационни практики | Подобрена жизнена среда | Брой подадени сигнали |  |  |
| 3. | Създаване на Общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите | Действаща |  | 2017 | Община Пещера; Държавни институции /на местно ниво/, училища, МАГ, местна общност | Не е необходимо | Реализиране на местната политика за интеграция на ромите | Създадена Общинска работна група, разработен и утвърден Правилник за уреждане на функциите, структурата и организацията на дейността на Общинската работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите. | Брой проведени заседания на Общинската работна група |  |  |
| 4. | Поставяне на по-високи критерии при избор на експерти по етнически и интеграционни въпроси | Действаща |  | 2017 | Община Пещера | Община Пещера | Назначени експерти с по-висока професионална квалификация | По-ефективно и компетентно административно обслужване | Брой назначени експерти с по-висока професионална квалификация | Не са необходими |  |
| Мерки по приоритетна област „Култура и медии” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Съхраняване и популяризиране на традиционни празници, обичаи и обреди на ромската общност в община Пещера. Изучаване и популяризиране авторитета на личности от културнния и обществен живот от ромската общност. | Постоянна |  | 2014-2017 | Община Пещера, НПО, Исторически музей, Читалище „Развитие 1873” | Община Пещера, ОП РЧР, донорски програми и проекти | Преодоляване на предразсъдъците между етносите в общината | Участие на ромски фолклорни състави в Годишния културен календар на община Пещера. Проведен ежегоден Етнокултурен фестивал в гр. Пещера Честване на Международния ден на ромите. Проучени ромски обичаи и обреди. Събрани и съхранени предмети от бита на ромите в община Пещера Изучени и популяризирани, чрез общинските медии, видни ромски културни и обществени дейци | Брой ромски състави, взели участие във фестивала Проведен Етнокултурен фестивал Брой реализирани дейности и мероприятия Брой проучени и публикувани в местни медии обичаи и обреди. Направена експозиция с предмети от бита на ромите. Брой проучени личности и брой публикации в местни медии |  |  |