|  | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328/20-02; ФАКС : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg |
| --- | --- |

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА ПОДКРЕПА НА

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2014-2020)

Приет с Решение № 7 на Общински съвет Никола Козлево по Протокол № 1 от 12.02.2015г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият План за действие на община Никола Козлево за подкрепа на интеграционните политики за периода  (2014-2020), дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

Планът за действие е неразделна част от Областната стратегия на област Шумен в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Следвайки Националната стратегия и рамката на Европейския съюз (ЕС) за национални ромски стратегии, настоящият документ използва името роми като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Планът е насочен към решаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината  и включва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Изпълнението на плана цели:

- Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

- Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;

- Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си;

- Подобряване на грижите за отглеждане, възпитание, образование и квалификация на децата и младите хора от ромския етнос.

В разработването на общинския План за действие участваха:

- Общинска администрация с.Никола Козлево;

- Дирекция „Социално подпомагане” с. Никола Козлево;

- Дирекция „Бюро по труда” с. Никола Козлево;

- МКБППМН Община Никола Козлево.

II.АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО.

По данни на Националния статистически институт от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година, ромите са третата по големина етническа група в България.                   В община Никола Козлево 5358 лица са отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност, както следва:

| Община | Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност | Етническа група |  |  |  | Не се самоопределям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | българска | турска | ромска | друга |  |
| Никола Козлево | 5358 | 1299 | 2883 | 1176 | 115 | 199 |

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци, копанари, румънци и др. Възрастовата структура на населението на общината показва благоприятни изменения – по-нисък дял на възрастното население и по-висок относителен дял на младите контингенти (до 18г.) средна за периода. Според демографските класификации населението на община Никола Козлево може да се причисли към прогресивен тип възрастова структура – начален стадий.

| Раждания 2010г. (общ брой) | 72 |
| --- | --- |
| Раждания 2011г. (общ брой) | 85 |
| Раждания 2012г. (общ брой) | 85 |
| Раждания 2013г. (общ брой) | 90 |

Ражданията за 2010г. са 72 деца от които 37 са от ромски произход;

Ражданията за 2011г. са 85 деца от които 45 са от ромски произход;

Ражданията за 2012г. са 85 деца от които 47 са от ромски произход;

Ражданията за 2013г. са 90 деца от които 59 са от ромски произход;

| Починали за 2010г. (общ брой) | 96 |
| --- | --- |
| Починали за 2011г. (общ брой) | 92 |
| Починали за 2012г. (общ брой) | 98 |
| Починали за 2013г. (общ брой) | 75 |

Данните са взети от НСИ-СБ Шумен

От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в демографската характеристика, а именно:

Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението от неромски произход, и увеличаване на ромското, което води и до трайна тенденция на положителен демографски баланс и положителен естествен прираст на населението.

Съществен момент в демографското развитие на община Никола Козлево на фона на всеобщата картина на страната минималната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия.

Етническата група на български граждани от ромски произход в с. Никола Козлево е значителна и увеличава своя дял в населението на общината.

Прогноза за населението на община Никола Козлево за периода 2015-2020 година

| Години | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Никола Козлево | 5920 | 5940 | 5970 | 6000 | 6050 | 6100 |

Основните приоритети на плана за действие за подкрепа на интеграционните политики са:

- образование

- здравеопазване

- жилищни условия

- заетост и безработица

- култура и медии

1.Приоритет „Образование”

Община Никола Козлево разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, която е оптимална за потребностите на населението на общината – 5 училища и 7 Целодневни детски градини. В тях се обучават и възпитават 240 деца в ЦДГ и 798 ученици в училищата. Материално-техническата база на учебните заведения е значително подобрена, като са внедрени мерки за енергийна ефективност, подменена е системата за отопление, ремонтирани са помещенията.

Основните цели и задачи, свързани с развитието на образованието в общината са насочени към: оптимизиране и модернизиране на наличната материална база; постигане на максимален обхват при подлежащите на задължително образование и по-пълноценното интегриране на деца от малцинствата в системата на образованието; осигуряване на необходимите условия за обучение на деца със специфични потребности и обхващане в максимална степен на децата в системата на образованието.

Всички деца на територията на общината имат равен достъп както за детските градини, така и за училищата. През последните години е налице тенденция за повишаване на мотивацията за участие в учебно‐възпитателния процес на децата от ромски произход. В резултат на добрата индивидуална работа с родителите на деца и ученици, чийто майчин език не е български се повишава посещаемостта им в учебните заведения – детски градини и училища. Родителите и близките, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието на деца, чийто родители живеят и работят в чужбина осъзнават необходимостта от обучение и образование. В училищата на община Никола Козлево процентът на отпадане на ученици за миналата учебна година е около 1%. Причините за отпадане на учениците от училище са социално-икономически, образователни и етнокултурни - финансови проблеми в семейството, заминаване на родителите в чужбина, незаинтересованост от страна на родителите, липса на мотивация за учене от страна на децата, затруднения при изучаването на преподавания материал, ранно сключване на бракове и др. Поради тeзи причини в училищата на територията на община Никола Козлево се набляга на засилване на мотивацията за учене, вземат се мерки, свеждащи до минимум напускането на учебните заведения. Училищата и детските градини постоянно инициират различни мероприятия, свързани със спорт, култура и образование, в които активно се включват деца от ромски произход. Чрез тези прояви подрастващите успешно се интегрират и получават за изявите си редица отличия. Активно се работи и с родителите на ромските деца и ученици. Родители присъстват на открити уроци, тържества, концерти, награждавания от конкурси, състезания и др.

Общината ежегодно осигурява транспорта на учениците от населените места до средищните училища на територията на общината. Медицинските специалисти съвместно с класните ръководители провеждат лекции и дискусии в часа на класа за превенция на рисково поведение - агресия, насилие, отклоняващо се поведение, рисково поведение на деца и младежи.

Общинският съвет е приел Правилник, перспективен план и е избрал местна Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Последната води системна работа по възпитанието на децата, юношите и девойките в община Никола Козлево като: взаимодейства със специализираните институции, взема мерки срещу извършването на противообществени прояви, ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели, изготвя програми за предотвратяване на незаконни прояви, оказва помощ на родители по възпитанието на децата и ежегодно отчита дейността си пред Общински съвет.

2. Приоритет „Здравеопазване”

Здравеопазването в община Никола Козлево не е в добро състояние. Индивидуалните практики обслужват изцяло населението, но спешната помощ не е на добро ниво. Особено важно е създаването на кабинет за спешна помощ. Най-близкото такова звено се намира в град Каолиново и забавянето на неотложната спешна помощ често пъти води до фатален изход за пострадалите.

Ученическото здравеопазване се осъществява от медицински персонал, назначен в училищата и детските учебни заведения. За осъществяване на дейността се използват оборудвани в учебните заведения медицински кабинети. Медицинските специалисти оказват първа долекарска помощ при спешни и неотложни състояния, организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори.

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Рисковите фактори, като високата безработица, влошената структура на доходите и потреблението, неблагоприятната околна и жилищна среда, начина на живот създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. Голяма част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права.

Населението в детска възраст боледува най-често от масовите инфекциозни заболявания – сезонни грипове и вируси, изкривявания на опорно-двигателната система, късогледство и затлъстяване. Затлъстяването в ранна детска възраст неминуемо води след себе си тежки последствия, свързани със заболявания от диабет, хипертония и др.

Проблем сред ромската общност е недостатъчното обхващане на децата със задължителните имунизации съгласно Националния имунизационен календар и свързаните с това случаи на заболявания. Съществува и необходимост от реализация на програми и проекти в областта на семейното планиране и репродуктивно здраве сред ромите.

3. Приоритет „Жилищни условия”

В община Никола Козлево жилищата на значителна част от ромите са сравнително благоустроени, притежават стандартните елементи – електричество и вода. Голяма част от ромското население живее и работи извън страната. Завърналите се роми видимо подобряват и благоустрояват жилищата си и може да се твърди, че около 80% от ромите поддържат жилищата си в много добро състояние и обръщат особено внимание на санитарно-хигиенните условия в домовете си. Около 15% от тази група обитават примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия.

Постепенно се подобряват улиците в компактно ромско население от общината чрез общински бюджет и участието ни по програми и проекти. Улиците се асфалтират  и се почистват деретата. Въпреки това дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др.. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване контейнерите не винаги се използват по предназначение.

4. Приоритет „Заетост”

Общият брой безработни на територията на община Никола Козлево за м. ноември 2014 г.               е 1366 души – 642 мъже и 724 жени. От безработните самоопределили се като роми са 307 лица.

Делът на младежите до 29 години е  187 души. По образование безработните се разделят както следва:

- висше – 0

- средно – 38

- основно – 58

- начално и по-ниско – 27

Голям дял на безработни в общината се наблюдава сред ромското население. Това се дължи  основно на ниска конкурентоспособност, поради ниска образователна степен или липса на професионална квалификация. Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП.

Основната алтернатива за реализация на лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от

Европейския социален фонд.

През 2014 г. по различни програми и насърчителни мерки е осигурена заетост както следва:

- ОП „Развитие на човешките ресурси” – 41 бр.

- Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 43 бр.

- НП „Заетост и обучение на хора с увреждания“ – 2 бр.

-    Проект „Подкрепа за достоен живот” – 57 бр.

5. Приоритет „Култура и медии”

На територията на Община Никола Козлево развиват дейността си 9 читалища, които задоволяват потребностите на населението, свързани с развитие и запазване на обичаите и традициите на българския народ. Дейностите, които се развиват в читалищата са насочени към  уреждане и поддържане на библиотеки, читални; развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на кръжоци, курсове, клубове; организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания; предоставяне на компютърни и интернет услуги.

В малките населени места в общината, където няма училища, читалищата се превръщат в единствените източници за информация. Младежите имат възможност да ползват Интернет ресурси, пряко свързани с образователните и информационните им потребности. Традиционно се отбелязват селищни, национални и религиозни празници. Етническите групи на принципа на равнопоставеност вземат активно участие в културните събития.

Стимулирането на мероприятията за развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководството на община Никола Козлево.

ІІІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТEГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2015 – 2020)

1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

| Цели | Задачи | Дейности | Отговорни институции | Времеви период | Финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства и източник на финансиране | Индикатори |
| 1.Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища на територията на общината. | 1.1.Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата | 1.1.1.Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата в уязвимо положение | Училища ЦДГ | 2015-2017 2017-2020 | Бюджети на училища Общински бюджет Средства по програми и проекти | Брой обучения, Брой деца, включени в обучения и др.мероприятия |
|  | 1.2.Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи | 1.2.1.Пълно обхващане на 5 и 6 годишните в подготвителни групи | Община Училища ЦДГ | 2015-2017 | В рамките на училищните бюджети Общински бюджет | % обхванати деца |
| 2.Превенция на отпадане от училище на ромските ученици | 2.1.Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование | 2.1.1.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I-VIII клас | МОН Община Училища ЦДГ | 2015-2017 2017-2020 | Европейски програми и проекти Национален бюджет | Брой обхванати деца |
|  | 2.2.Ограмотяване на младежи-роми | 2.2.1.Обучение | МОН Община Бюро по труда Училища | 2015-2017 2017-2020 | Европейски програми и проекти Национален бюджет | Брой обучени лица |
|  | 2.3.Създаване на подкрепяща и привлекателна среда в интегрираните училища и детски градини | 2.3.1.Подпомагане на децата и учениците от социално слаби семейства с учебни помагала и други необходими вещи. 2.3.2.Ремонт и обновяване на МТБ в училища и ЦДГ | Община Училища ЦДГ | 2015-2017 2017-2020 | Европейски програми и фондове, БЧК Европейски програми и фондове, ОПРР | Брой подпомогнати социално слаби семейства. Брой подкрепени училища. |
| 3.Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход | 3.1.Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи | 3.1.1.Създаване на клубове по интереси; 3.1.2.Сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; | Община Училища ЦДГ | 2015-2017 2017-2020 | В рамките на училищните бюджети Средства по програми и проекти | Брой обхванати деца |
| 4.Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот | 4.1.Повишаване на ангажимента на родителите от малцинствата и засилване на тяхното сътрудничество с училищата и детските градини | 4.1.1.Ангажиране на родители на деца и ученици от малцинствата в училищният живот | Училища ЦДГ | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими | Училища и детски градини |
|  | 4.2.Обучение на родителите на децата от ромската общност с цел засилване на родителската роля в процеса на възпитаване, образоване и здравно развитие | 4.2.1.Разработване на програми и провеждане на обучение | Община Училища ЦДГ | 2015-2017 | Бюджети на училища Средства по програми и проекти | Брой обучени родители |
| 5.Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование, на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти | 5.1.Прилагане на система от стимули и мерки за въвеждане на интеркултурно образование във всички етапи | 5.1.1.При определяне на диференцираното заплащане в картите за оценка да се включи компонент „интеркултурна компетентност” | В рамките на държавния и общинския бюджет | 2015-2017 | В рамките на държавния и общинския бюджет | Оценка по компонента |
|  | 5.2.Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти | 5.2.1.Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда | МОН Община Училища ЦДГ | 2015-2017 2017-2020 | Бюджети на училища Средства по програми и проекти | Брой обучени учители |

2. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

| Цели | Задачи | Дейности | Отговорни институции | Времеви период | Финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства и източник на финансиране | Индикатори |
| 1.Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст | 1.1.Повишаване обхвата с имунизации | 1.1.1. Провеждане на беседи на родителите за значението на имунизациите 1.1.2. Провеждане на кампании за имунизиране на населението, особено на децата с непълен имунизационен статус | Медицинските специалисти в училищата и детските градини Личните лекари | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими | Брой беседи |
| 2.Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население | 2.1.Повишаване обхвата от ромското население с имунизации | 2.1.1. Провеждане на беседи от необходимостта от ваксиниране | Медицинските специалисти в училищата и детските градини Личните лекари | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими | Брой беседи |
| 3. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население | 3.1.Организиране на здравно-образователни мероприятия с лица от ромски произход относно значението на профилактичните прегледи за опазване здравето на населението | 3.1.1.Запознаване с начините за предпазване с най-разпространените инфекциозни болести - хепатит, туберкулоза, чревни инфекции и др. и социално значими заболявания - сърдечно-съдови, мозъчно съдови и др. 3.1.2.Организиране на обучителни курсове с млади хора от ромски произход, както и с техните родители относно ранните бракове, начини за предпазване от ранна и нежелана бременност, профилактика на СПИН и др. | РЗИ МКБППМН Медицинските специалисти в училищата и детските градини Личните лекари | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими Не са необходими | Брой кампании Брой курсове |
|  | 3.2.Включване на представители на уязвимите малцинства в здравната система | 3.2.1.Назначаване на здравен медиатор. | РЗИ Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | От държавния бюджет | Брой здравни медиатори |

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

| Цели | Задачи | Дейности | Отговорни институции | Времеви период | Финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства и източник на финансиране | Индикатори |
| 1. Подобряване на жилищните условия на социално слаби ромски и други уязвими семейства | 1.1. Подобряване жилищните условия | 1.1.1. Уреждане въпросите със собствеността на терена Публично общинска собственост | Община Никола Козлево | 2015-2017 | В рамките на общинския бюджет |  |
|  | 1.2.Изграждане на социални жилища | 1.2.1.Определяне на терени Строителство на социални жилища | Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | Проекти по оперативни програми ОПРР ПРСР | Брой семейства настанени в социални жилища |
| 2.Подобряване на техническата инфраструктура | 2.1.Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на В и К мрежи, изграждане на детски площадки | 2.1.1.Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура-водоснабдяване, улична мрежа и благоустрояване на населени места с преобладаващо ромско население 2.1.2.Благоустрояване на детски площадки в населени места с население от малцинствени групи, където има училище или детска градина | Община Никола Козлево Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 2015-2017 2017-2020 | Държавен бюджет Проекти по оперативни програми Общински бюджет Държавен бюджет Проекти по оперативни програми Общински бюджет | Реализирано проектиране и изпълнение Брой построени детски площадки |

4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ

| Цели | Задачи | Дейности | Отговорна институция | Времеви период | Финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства и източник на финансиране | Индикатори |
| 1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда | 1.1. Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа | 1.1.1.Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и др. планове | Общината съвместно с Д „БТ” | 2015-2017 2017-2020 | Средства по програми и проекти | Брой лица с осигурена заетост |
|  | 1.2. Осигуряване заетост на уязвими групи чрез обучение. | 1.2.1. Организиране на обучителни курсове за професионална квалификация за безработни лица. | ДБТ Община | 2015-2017 2017-2020 | Мерки, програми и проекти Национален бюджет | Брой лица включени в квалификационни курсове. |
|  |  | 1.2.2. Осигуряване на възможност за заетост, в т. ч. чиракуване и стажуване след преминатите обучителни курсове | ДБТ Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | Брой осигурени работни места. |
|  | 1.3. Включване на нискообразовани и неквалифицирани граждани в пазара на труда | 1.3.1. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи | ДБТ Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | ОПРЧР | Брой осигурени работни места. |
|  |  | 1.3.2. Включване на роми в национални и оперативни програми за заетост | ДБТ Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | Държавен бюджет, ОПРЧР | Брой осигурени работни места |
|  |  | 1.3.3. Регионална програма за заетост | ДБТ Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | Държавен бюджет | Брой осигурени работни места |
|  | 1.4. Включване на роми със средно и висше образование в пазара на труда | 1.4.1. Провеждане на кампании сред местния бизнес и институции за преодоляване на стереотипите и наемане на квалифицирани роми на подходящи позиции | ДБТ Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими | Брой достигнати работодатели Променени нагласи за наемане на работа |
|  |  | 1.4.2. Подсигуряване на стаж за образовани роми при подходящ работодател | Община Никола Козлево, ДБТ, местен бизнес | 2015-2017 2017-2020 | ОПРЧР | Брой осигурени работни места |
| 2.Активиране на неактивни и обезкуражени лица | 2.1.Общностна работа за мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от уязвимите групи за регистрация в ДБТ и включване в легалния пазар на труда | 2.1.1. Мотивационни кампании сред обезкуражени, неактивни и дълготрайно безработни лица | ДБТ Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими | Брой достигнати лица Брой новорегистрирали се в ДБТ |

5.ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

| Цели | Задачи | Дейности | Отговорна институция | Времеви период | Финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства и източник на финансиране | Индикатори |
| 1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда | 1.1 Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда. | 1.1.1. Обучения на полицейските служители | РУП Община Никола Козлево | 2015-2017 2017-2020 | МВР | Брой обучени полицейски служители |
| 2. Съвместни действия на полицията и ромската общност | 2.1. Съвместни действия на полиция и други институции по осъществяване на контрол над малолетни и непълнолетни с цел предотвратяване на противообществени прояви. | 2.1.1. Провеждане на срещи и беседи в училищата, запознаване със ЗБППМН. Изнасяне на беседи по въпросите за агресията сред подрастващите, тютюнопушенето и употребата на алкохол, домашното насилие, общуването в Интернет и т.н.; | Община, училища, МКБППМН, РУП | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими | Брой проведени срещи, брой изнесени беседи и брой обхванати лица. |
| 3. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения | 3.1.Повишаване нивото на толерантност между децата | 2.1.1.Обучение по права на човека и права на детето в училище; | Община Д СП – Отдел Закрила на детето | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими | Брой обучения Брой участници |

6. КУЛТУРА И МЕДИИ

| Цели | Задачи | Дейности | Отговорна институция | Времеви период | Финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства и източник на финансиране | Индикатори |
| 1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция | 1.1.Повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура, неформално образование и достъп до култура чрез читалищата | 1.1.1. Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на общинско ниво като част от областните и общински програми за развитие | Община Никола Козлево Читалища | 2015-2017 2017-2020 | Средства по програми и проекти | Брой разработени програми. |
|  |  | 1.1.2. Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската | Община Никола Козлево Читалища | 2015-2017 2017-2020 | Държавен бюджет |  |
|  |  | 1.1.3. Популяризиране на ромската култура чрез общинския календар | Община Никола Козлево | 2015-2017 | Общински бюджет | Брой културни събития, свързани с ромската култура |

7. СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХДИМИ ПРЕДПОСТАВКИ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПИР

| Цели | Задачи | Отговорна институция | Времеви период | Финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства и източник на финансиране | Индикатори |
| 1. Активизиране на ромската общност | 1.1.Създаване на необходимия административен капацитет за прилагане на ОПИР. | Община Никола Козлево Читалища | 2017 - 2020 | Средства по програми и проекти |  |
| 2.Преодоляване на анти-ромските стереотипи и създаване на подкрепяща обществена среда | 2.1.Изграждане на публично частни партньорства | Община Никола Козлево Читалища | 2015-2017 2017-2020 | Не са необходими | Държавен бюджет |

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между местните институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери са гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението и проактивните действия за реализиране на съвместни програми допринасящи за процесса на интеграция на малцинствата.

В края на периода на плана за действие очакваме:

- Повишено качество на образование на ромското население;

- Намалели отпадналите от училище ученици;

- Намалена неграмотност сред 18 – 25 годишните млади;

- Намалена безработица сред малцинствата с минимум 3%;

- Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите;

- Съхранена идентичност на малцинствените общности;

- Повишена осведоменост на целевите групи.

V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ чрез прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.

Мониторингът се осъществява чрез системно събиране и анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За да се реализира изпълнението на Плана за действие на община Никола Козлево за подкрепа на интеграционните политики е необходимо сътрудничеството на всички общински структури, представителите на неправителствените организации, на бизнеса, на културните институции и на ромската общност.  Разлика между етносите има в културата, традициите, бита и възприятията, но това е част от етно-културата и начина на живот на гражданите на Общината. Диалогът и съвместната работа ще доведе до увеличаване просперитета и икономическото благоденствие на хората.