ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800 Сливен, бул. ”Цар Освободител” 1

тел.: 044/61 11 00; факс: 044/66 23 50

www.sliven.bg; e-mail: kmet@sliven.bg

УТВЪРДИЛ:

КМЕТ………………..

ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

на

ОБЩИНА СЛИВЕН

за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

2014 – 2017 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият План за действие на Община Сливен за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014- 2017г., наричан по-нататък План за действие, е неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на област Сливен 2012- 2020г.

Планът за действие се основава на приоритетите,  формулирани в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия, като обхваща първи планов период.

Планът за действие е разработен в съответствие с Общински план за развитие на Община Сливен 2007-2013 г., Стратегия за интеграция на малцинствените общности в община Сливен 2007-2013 г., както и с други утвърдени местни стратегически документи.

Планът за действие е разработен като документ концентриращ усилията на отговорни институции и неправителствения сектор на местно ниво да планират и реализират конкретни цели и дейности насочени към изпълнение политиките за социална интеграция на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на територията на община Сливен. Разработен е чрез интегриран подход, при който въз основа на дефинирани национални приоритети са планирани мерки и обединени ресурси за разрешаване на идентифицирани проблеми и удовлетворяване потребности на специфични уязвими групи от населението на общината.

В съответствие с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) настоящия план обхваща следните приоритетни области на действие:

- Образование;

- Здравеопазване;

- Жилищни условия;

- Заетост;

- Върховенство на закона и недискриминация;

- Култура и медии.

Настоящият план за действие задава конкретни насоки за изпълнение на местно ниво на интеграционни политики, насочени към граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на територията на общината, като се цели повишаване тяхното благосъстояние, създаване на условия за включването им във форми на обществения, икономическия, културния и политическия живот, както и подпомагане процеса на развитие на Община Сливен.

Планът за действие е разработен от оперативен екип, сформиран със заповед на Кмета на Община Сливен.

Настоящият план е отворен документ, който подлежи на допълване и актуализиране.

ІІ. Актуално състояние на ромската общност в Община Сливен.

Община Сливен е най-голямата по територия и брой жители община на територията на област Сливен - според официалните данни от „Преброяване 2011”  населението на общината е 125268 души, което представлява 63.4% от населението на областта.

В градовете на общината /Сливен и Кермен/ са съсредоточени 93 421 души от населението или 74.6%, а останалите 25.4% /31 847  д./ живеят в останалите 43 села на общината. В административния център – гр. Сливен, живее 73.1% от населението на общината.

По отношение етническата структура на населението статистиката от Преброяване 2011 сочи, че ромите са втората по големина етническа група в община Сливен. Общо 107 276 души са отговорилите на въпроса за самоопределяне, като 82.7% /88750 души/ от тях се самоопределят като българи, 11.3% или 12153 - като роми, 3.9% или 4209 се самоопределят като турци, 1.4% /1515/ – като други. В гр. Сливен живеят около 46.6% /5666 д./ от самоопределилите се като роми в общината. Лицата от ромски произход в община Сливен представляват приблизително 59.3% от ромското население общо за областта.

Област Сливен, както и в частност община Сливен са региони с по-висока концентрация на население с ромска етническа идентичност. Съотношението на ромите в общината /около 11.3%/, както и като цяло за областта /над 11% ромско население/ е доста по-голямо от средното за страната – 4.9% самоопределили се като роми общо за страната.

| Етническа група | Брой | Етническа група | Брой | Етническа група | Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо за страната | 7364570 | Област Сливен | 197473 | Община Сливен | 125268 |
| Отговорили | 6680980 | Отговорили | 173206 | Отговорили | 107276 |
| Българска | 5664624 | Българска | 132697 | Българска | 88750 |
| Турска | 588318 | Турска | 16784 | Турска | 4209 |
| Ромска | 325343 | Ромска | 20478 | Ромска | 12153 |
| Друга | 49304 | Друга | 1954 | Друга | 1515 |
| Не се самоопределят | 53391 | Не се самоопределят | 1293 | Не се самоопределят | 649 |
| Неотговорили | 683590 | Неотговорили | 24267 | Неотговорили | 17992 |

По експертни наблюдения реалният брой на ромите в община Сливен е доста по-висок от статистическите данни, тъй като при преброяването на населението хората имат право сами да определят етническата си принадлежност или  да не посочат такава, както и поради факта, че част от ромското население се самоопределя като българи, турци и др.

Независимо от конкретиката на цифрите всички изследвания на национално и местно ниво налагат извода, че като цяло община Сливен може да се счита за типичен район на концентрация на етнически малцинства, като делът им значително превишава този за страната. Преобладават роми и турци.

Най-уязвимата етническа общност в общината е ромската. Представителите на тази малцинствена общност, като цяло са с много ниски нива на грамотност и слабо владеене на български език. Нивото на образование и квалификация в тази общност като цяло не е конкурентно в новите условия на пазара на труда. В значителна степен високите нива на безработица в общината се дължат на високия процент трайно безработни от ромски произход макар и официалните данни да не отчитат този признак.

Съгласно данните от Преброяване 2011 г. децата и младите хора до 19 г. възраст от ромски произход в община Сливен са приблизително 47.3% /5747 лица от 0 до 19 г./ от всички самоопределили се като роми в общината. От общия брой самоопределили се като роми в общината ромското население над 60 г. възраст е едва около 4.6% /562 лица над 60 г./ при приблизително 28.5% дял българско население и 13.2% турско население /по самоопределяне/ над 60 г. възраст в общината.

В групата на ромите влизат значителен брой социално изолирани лица, при които са налице различни фактори, подкрепящи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достатъчен достъп до здравни, социални, образователни услуги.

В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито деца с голяма вероятност ще повторят модела на социална изолация на своите родители. За да се наруши процеса на цикличност е необходима комплексна интервенция насочена срещу бедността като многоаспектно явление, която да подпомогне семействата за осигуряване на условия за социално включване и развитие на своите деца.

Пряка последица от състоянието на бедност и особено това при децата е нарушаване на техните права и значително ограничаване на възможностите за бъдещо развитие. Същевременно,  нарушаването на основни права на децата по различни причини е предпоставка за бедност и проява на различни форми на дискриминация.

Обособените ромски квартали в селищата на общината са райони със структурна бедност и голям относителен дял на деца, семейства и хора в риск: трайно безработни с ниска степен на образование и професионална квалификация; непълнолетни майки; деца в риск от отпадане от училище; деца, настанени в институции; необразовани млади хора; многодетни и непълни семейства. Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, когато семейството живее в изолация в рамките на обособена компактна малцинствена група и изисква интегриран и многостранен подход за траен успех в решаването на проблемите.

В тези общности се възпроизвеждат и определени стереотипи (ранни бракове, ранна раждаемост, висока степен на миграция, липса на уседналост, комуникацията в семейството и общността се осъществява на език, различен от български). Всичко това често води до различни модели на социално изключване на хора от тази етническа група и особено на децата. Те или въобще не посещават училище или отпадат твърде рано от учебния процес, преди да са завършили определена образователна степен. Често тези деца са обект и на дискриминация, която остава скрита. Немалък е процента от тези деца, които по различни причини се настаняват в специализирани институции.

- Анализ на състоянието на ромската общност в Община Сливен по приоритетни области на действие.

1.1.Образование

Ниското равнище на образование е един от основните фактори, определящи бедността и социалната изолация. С оглед на това, основен подход за превенция на бедността и социалната изолация остава увеличаването на инвестициите в образованието. Специални усилия трябва да бъдат положени за развиване и разширяване на възможностите за учене през целия живот. Друго основно предизвикателство е обвързването на изискванията на пазара на труда с обучението на квалифицираните специалисти, които имат не само професионална, но и общообразователна подготовка.

По данни от Преброяване 2011 г. населението от ромски произход в община Сливен на 7 и повече навършени години е 9837 души, като в това число са включени и 120 деца на 7 г. възраст, които не са тръгнали на училище. По отношение образователната структура на самоопределилите се като роми се отчита най-висок дял на завършилите начално образование – 30.2% /2937 д./ от ромското население над 7 г. и на роми с незавършено начално образование – около 25.2% или 2446 души. Със средно образование са едва около 4.7% от ромите – 453души.

Тревожен е фактът че 16.4% /1590 д./ от ромите в общината никога не са посещавали училище.

Население на 7 и повече навършени години по етническа група и степен на завършено образование /по данни на ТСБ Сливен/

| Община Сливен | Общо | Степен на завършено образование |  |  |  |  | Никога не посещавали училище | Дете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етническа група |  | висше | средно | основно | начално | незавършено начално |  |  |
| Отговорили | 99714 | 16845 | 41323 | 23490 | 9115 | 6190 | 2489 | 262 |
| Българска | 84099 | 16277 | 39168 | 19431 | 5269 | 3126 | 703 | 125 |
| Турска | 3891 | 163 | 932 | 1507 | 795 | 358 | 123 | 13 |
| Ромска | 9837 | 33 | 453 | 2258 | 2937 | 2446 | 1590 | 120 |
| Друга | 1458 | 345 | 681 | 229 | 95 | 45 | 63 | - |
| Не се самоопределят | 429 | 27 | 89 | 65 | 19 | 215 | 10 | 4 |
| Неотговорили | 15194 | 1071 | 4024 | 3615 | 2777 | 2611 | 999 | 97 |

Гарантирането на равен достъп до качествено образование за всяко дете е възможно чрез интегриране на система от мерки, насочени от една страна към повишаване качеството на образователно –  възпитателния процес, а от друга – към по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в детските градини и училищата. С утвърдената от общински съвет мрежа на учебни и детски заведения на територията на община Сливен се удовлетворявят интересите на ученици и родители. Като реална последица от демографския срив през последните години е рязкото спадане броя на децата, подлежащи на задължително обучение. Този факт е причина през 2008 година Община Сливен да участва в Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” с цел осигуряване възможност за всяко дете да получи съизмеримо по качество образование и повишаване ефективността на публичните разходи за образование.

Към настоящия момент на територията на общината функционират:

а)  Учебни заведения: две начални училища; двадесет и едно основни училища / осем средищни, две от които са и  защитени/; четири средни общообразователни училища; три профилирани гимназии; спортно училище; художествена гимназия; три специални училища /социално педагогически интернат, средно общообразователно училище към затвора и помощно училище/; шест професионални гимназии; четири висши учебни заведения.

Значителна част от учебните заведения са концентрирани в град Сливен.

б/  обслужващи звена – Обединен детски комплекс.

Извършено е саниране на всички общински училища на територията на град Сливен. На средищните училища са предоставени училищни автобуси за обезпечаване транспорта на учениците, подлежащи на задължително обучение от съседните населени места на територията на които няма училище. Създадена е организация за целодневно обучение с осигурено обедно хранене за всички ученици.

Във всички ОУ и СОУ на община Сливен е въведено целодневно обучение за децата от първи, втори, трети клас и четвърти клас /в 13 от училищата и в пети клас/. Във всички общински училища на територията на град Сливен за деца с езиково-говорни аномалии има сформирани логопедични групи.

За развитие на условията за равен шанс и приемственост са осигурени безплатни учебници на учениците от І до VII  клас, което е предпоставка за интегрирането на ученици от различни социални групи в образователния процес и осигурява равен достъп до образователни услуги.

Изпълнението на мерките е насочено към реализиране на част от основните приоритети на образователната система – интеграция на деца със специални образователни потребности, привличане и задържане на социално слабите деца в училище, ограничаване броя на отпадналите ученици.

Предучилищното възпитание институциално се провежда в детските градини. Те са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се създава подходяща образователна среда и условия за положително отношение към училището на децата от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Понастоящем на територията на Община Сливен функционират 24 целодневни детски градини, една седмична детска градина и две обединени детски заведения. Към детските градини има полудневни подготвителни групи. Такива групи в град Сливен има в следните градини: - ЦДГ „Звездица” – 3 групи; - ЦДГ „Мак” – 1 група; - ЦДГ       „Вержин и Хаик Папазян”   – 2 групи; - ЦДГ „ Зорница” – 1 група; - ЦДГ „Здравец” – 1 група.

Полудневни подготвителни групи има в следните  малки населени места: с. Сотиря – 6 групи; - с. Самуилово – 2 групи; с. Глуфишево – 1 група; с. Мечкарево – 1 група;          с. Жельо войвода – 2 групи; с. Крушаре – 2 групи; с. Младово – 1 група; с. Злати войвода – 1 група.

Финансирането на същите се осъществява от държавния и общинския  бюджет. Децата, заедно с младите хора, са един от приоритетите на общинската администрация през последните години. Затова  и общинските разходи за детска грижа нарастват постепенно. Тази тенденция следва да бъде запазена и в бъдеще, като същевременно тя е обоснована и със стабилизирането на демографските фактори на местно ниво. Едновременно с това общината следва да обърне внимание на модернизацията на материално-техническата база и на моделирането й с оглед привличане на все повече деца в детските градини, включително тези със специфични образователни потребности.

Продължава да е налице проблемът с учениците, които напускат преждевременно училище, както и с децата необхванати от образователната система. Възможностите за бъдеща житейска и професионална реализация при тези деца и ученици са много       по-малки и те са в по-голям риск от социална изолация.

За периода 2011-2013 г. необхванати от образователната система деца, включително и деца от ромски произход от община Сливен са както следва: 2011 - 266 деца; 2012 - 271 деца; 2013 - 234 деца. Няма данни за нивото на училищна готовност при тази група деца.

В началото на учебната 2013/2014 г. в училищата на община Сливен са се обучавали  общо 12476 ученици, като към края на учебната година са отпаднали 170 деца.  Независимо от отчитаната тенденция за намаляване броя на отпадналите от училище деца, проблема остава изключително сериозен.

Най-често дефинираните причини за ранното напускане са:

- Социално-икономически: ниски доходи на родителите, лош жизнен стандарт и битови условия; безработни родители; деца ангажирани със сезонна работа или с отглеждане на по-малки братя  и сестри; дефицит на социални умения;

- Семейни или етнокултурни: незаинтересованост на родителите за обучението и образованието на децата; неграмотност или ниско ниво на образованост на родителите; липса на мотивация за учене; ранни бракове;

- Миграция на родителите - преместване на учениците в други населени места или чужбина заедно с родителите; ученици оставени за отглеждане от роднини, които не са в състояние да упражняват ефективен контрол;

- Педагогически причини – трудности при усвояването на учебното съдържание, обусловени от езиковата бариера; малък или никакъв контакт между родителите и учителите; възрастови или личностни проблеми.

От направените  анализи резултатите сочат, че  акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори оказват силно влияние, когато семействата живеят  в изолация  в рамките на обособена компактна малцинствена група. Това налага прилагане на интегриран и многостранен подход за траен успех в решаването на основни проблеми. Установените тенденции и различни потребности на населението в квартала обуславят необходимостта от разработване и реално функциониране на комплексна форма на интегрирано предлагане на публични услуги с цел максимална подкрепа за позитивно ранно детско развитие и удовлетворяване на здравни, образователни и културни потребности на деца от рискови групи, техните родители и жителите на квартала като цяло.

Като форма на интегрирано предлагане на услуги е необходимо създаването на своеобразен комплекс съчетаващ в себе си възможност за максимално обхващане на деца в ранна възраст в образователната система чрез изграждане на   Обединено детско заведение/ОДЗ/ с яслени групи и детска градина, в кв” Надежда „ както и ситуиране на своеобразен Общностен център за деца и семейства, в който да се предоставят както услуги подкрепящи родителите на децата посещаващи ОДЗ, така и жители на квартала в уязвимо положение. Услугите и подкрепата в центъра  да  са фокусирани от една страна към доболнично здравеопазване, улесняване достъпа до първично здравно обслужване, прилагане на политики на репродуктивно майчинско здравеопазване и семейно планиране. От друга страна да се  развиват дейности насочени към укрепване културната интеграция и идентичността, улесняване достъпа до публични услуги, общностно развитие и гражданско участие.

В по-голямата си част мерките за нмаляване процента на напуснали ученици са прилагани през последните години от училищните ръководства и педагогическите съвети. Едновременно с това се търсят нови подходи: осъществява се постоянен контакт с родителите; търси се съдействие от различни институции или от изявени представители на местната общност; чрез програми и проекти се работи за    подобряване на училищната среда, за да стане училището по-привлекателно за децата; обогатява се интеркултурната компетентност на учители и директори, чрез различни квалификационни курсове и обучения. Това е предпоставка за по-ефективен диалог с деца и родители и повишава капацитета на училищата за работа със застрашените от  отпадане ученици. Най-ефективните подходи за намаляване броя на неизвинените отсъствия са:

  - Превантивна работа с учениците за позитивна нагласа към учебния процес;

  - Въвеждане на целодневно обучение;

  - Създаване на много добри условия за провеждане на образователно-възпитателния процес, чрез подобряване на материалната база; използване на интерактивни методи;

  - Поддържане на постоянни контакти с родителите и настойниците от класните ръководители, педагогическите съветници и директорите; участие на родителите в извънучилищни форми; съвместно организиране на тържества, в които децата се изявяват пред родителите си и други представители на обществеността;

  - Беседи в часа на класа за образованието, като предпоставка за успешната реализация в живота;

  - Работа по проект „УСПЕХ”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”;

  - Участие на професионалните училища по схема „Ученически и студентски практики”, компонент 1 „Ученически практики”, финансиран от ЕСФ именно заради осъществяване на превенция от отпадане и рисково поведение на учениците, повишаване на мотивацията и самооценката им да бъдат по-добри ученици и по-добри хора, както и изграждане на училището като желана територия за учениците;

  - Изготвяне на училищни програми и предприемане на различни дейности във връзка с участието на училища в Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие” за 2014 г. – осигуряване на помагала на ученици, застрашени от отпадане от системата, осигуряване на карти за транспорт, изготвяне на програми, свързани с намаляване на неизвинените отсъствия и преждевременното напускане на училище, както и с реинтеграцията и т.н.;

  - Добро партньорство между училище, община, кметове на малки населени места, институции и организации  на територията на община Сливен.

1.2. Здравеопазване

Анализите показват, че последното десетилетие на развитие, както на местно ниво така и на национално е белязано от демографска криза, характеризираща се със стабилна де популация, при която относителният дял гражданите над 60 годишна възраст значителна част от общото население. Увеличаваща се група на възрастни над трудоспособна възраст, респективно увеличава потребността от гериатрична помощ.

Процесите на стареене се проявяват по силно в селата на общината, където в повечето  детското население е минимален процент и най-младата значима възрастова група започва след 40 години. Три са главните причини за тези процеси- ниски нива на раждаемостта, покачване на смъртността, намаляване на естествения прираст при интензивна емиграция и то предимно на младото население.

Миграционните движения, които се развиват паралелно с процеса на стареене, както и ниската раждаемост, водят до неравномерно териториално разположение на стари хора и се формират териториални единици с концентрация на предимно стари хора. Структурата на заболеваемостта в общината е в посока завишаване на заболяванията от групите на сърдечно-съдови, инфекциозни, онкологични, ендокринологични, психични заболявания.

Установява се, че при значителна част от лицата от ромски произход, поради невъзможността да си осигури навременно и продължително лечение на нуждаещите се, смъртността настъпва много по-рано, отколкото при останалото население.

Основните причини за влошаване на здравето на българските граждани, вкл. принадлежащи към етническите малцинства и др. уязвими групи, са бедността, нездравословният начин на живот, свързан с непълноценното хранене, постоянният дистрес, съчетани и с други рискови фактори, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, ниска двигателна активност, ниска здравна култура и др.

Начините на регистриране на заболяемостта през последните години и липсата на официални статистически данни за разпределението й по етнически признак затрудняват извършването на цялостен анализ, но съществуващите данни и оценката на специалисти, работещи в сферата на здравеопазването, показват, че тя е с значително по-високи стойности сред лицата от уязвимите малцинствени общности, вкл. и ромската.

На база съществуващите данни може да се направи извод, че сред уязвимите общности туберкулозата е с не много високи стойности от средните за страната по  степен на разпространение. Поради неизградена или лоша инфраструктура в селища и махали с компактно ромско население, както и поради ниска нива на здравна култура и състояния на бедност лицата от ромски произход по-често боледуват от вирусен хепатит, стомашно-чревни заболявания, паразитози.

Основен рисков фактор са неблагоприятните хигиенно – жилищни условия в семейства от етнически произход, както и неспособността да се задоволяват жизнено важните потребности, особено по отношение отглеждани в семействата деца.

Промените в детската смъртност са чувствителен показател и видно от статистическите данни основна проблемна сфера през последните години за община Сливен. За 2012 г. общината е водеща в страната по нива на детска смъртност,  а именно 12,02% като през следващите години отчитаните нива не отразяват значително намаляване.  В периода 2003-2009 г. и понастоящем стойността на показателя за област Сливен и община Сливен е по-висока от стойността му за страната.

Като причини могат да се изтъкнат влошените социално-икономически условия, високият процент малцинствено население, значителният брой новородени деца с вродени малформации и хипотрофия и др.

В Община Сливен болничното медицинско обслужване на населението се осъществява в следните лечебни заведения за болнична помощ:

1. Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Иван Селимински “ АД – Сливен;

2. Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна” ООД – Сливен;

3. Многопрофилна болница за активно лечение “Хаджи Димитър” ООД – Сливен;

4. Специализирана акушеро- гинекологична болница за активно лечение „Ева” ЕООД – Сливен;

5. Специализирана хирургична болница за активно лечение “Амброаз Паре” ООД – Сливен;

6. „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Сливен” ЕООД.

По данни на РЗИ- Сливен, към 31.12.2012г. регистрираните лечебни заведения за извънболнична помощ в община Сливен са:

3 Диагностично- консултативни центъра,

10 Медицински центъра,

1 Дентален център.

Медико- техническите лаборатории са 22,

Медико- диагностичните лаборатории- 10.

В рамките на регистрирани амбулатории за първична медицинска помощ индивидуалните практики на лекари за общината са 63.

Лекарите по дентална медицина- 115.

Груповите лекарски практики са 9.

Лекари по дентална медицина- 3.

В рамките на регистрирани амбулатории за специализирана медицинска помощ индивидуалните практики на лекари са 75.

Лекарите по дентална медицина- 2.

Груповите лекарски практики са 7.

Към Община Сливен е разкрита и функционира от години Детска млечна кухня, която  предоставя здравословна храна, съобразена с възрастовите особености на деца от 10 м. до 3 годишна възраст, които не посещават детско заведение. Млечната кухня е се намира в гр. Сливен . кв. „Даме Груев“, Разкрити са раздавателни пунктове в останлите квартали за улесняване на родителите.  Храната се приготвя за две възрастови групи: от 10м. до 1,5 годишна възраст и от 1,5 до 3 годишна възраст.

Освен Детска млечна кухня функционират и седем детски ясли:

-Детска ясла № 3 - гр. Сливен, ул. "Аспарух" № 3а

-Детска ясла № 6 - гр. Сливен, ул. "Халката" № 38

-Детска ясла № 9 - гр. Сливен, кв. "Даме Груев" № 62

-Детска ясла № 12 - гр. Сливен, кв. "Клуцохор", ул. "Хелендар" № 9

-Детска ясла № 13 - гр. Сливен, ул. "Владислав Очков" № 9

-Детска ясла № 14 - гр. Сливен, ул. "Одрин" № 5

-Детска ясла № 15 - гр. Сливен, кв. "Българка”

В детските ясли се осигуряват условия за  развитие на децата, чрез правилна организация на работата и научно обосновани методи и средства за отглеждане, хранене, предпазване от заболявания и възпитание на децата, както и спокойна и уютна атмосфера, за правилно протичане на адаптационния период за по-бързо приспособяване към ясленските условия на живот.

По данни на РЗИ Сливен за 2010 г. общия обхват с имунизации  е  92.91%, а с реимунизации 83.18%. За   2011г. Обхвата с иммунизации е 92,81 %, а с реимунизации  83,14 %, като данните са на база Национален имунизационен календар.

През 2011 г. на територията на областта бе проведена извънредна кампания за имунизация против полиомиелит съгласно Заповед РД 28-117/13.04.2011 на МЗ. Обхванати са 1610 деца на възраст от 13м. до 7год. с непълен имунизационен статус или без данни за имунизации  (960 са имунизирани и 650 са реимунизирани). С мобилен имунизационен кабинет бяха обхванати с имунизации 135 лица без личен лекар и с нередовни имунизации от гр.Сливен.

Значителна роля за извършването на имунизации имат и здравните медиатори, които осъществяват връзката между общопрактикуващите лекари и ромските общности  в ромските квартали.

В рамките на общинска администрация са разкрити 5 щатни бройки за здравни медиатори, като същите са заети. Двама от медиаторите работят от 3 години, а трима са назначени и работят от две. Медиаторите обслужват двата обособени ромски квартала на град Сливен- кв. “Никола Кочев” /двама медиатори/ и кв. “Надежда”/трима медиатори/. Основната цел на длъжността е посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи и основната област на действие на медиаторите е здравеопазване и социални дейности.

При предоставянето на здравните услуги в общината могат да се направят някой основни изводи имащи особена значимост по отношение населението от малцинствен произход.

По Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за Община Сливен / слючен анекс за продължаване действието на сключено споразумение за сътрудничество между Министерство на здравеопазването и Община Сливен за изпълнение на дейности по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“  през 2010 г./.

По Програма „Подобряване на контрола на туберколозата в България“ / раздаване на брошури „туберколозата – рискови фактори и предпазване“ - 1600 бр. и брошури „Какво знаеш за туберколозата“ - 400 бр./;

По Проект „Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България” – 2009 г. са организирани информационни кампании съвместно с медиатори и НПО на територията на общината.

Съвместно с НПО „Жажда за живот“ и Фондация „Здравето на ромите“ е реализиран процес на информиране и обучение на млади многодетни ромски семейства относно семейното планиране и профилактиката на женското репродуктивно здраве, което би довело до намаляване честотата на абортите, гинекологичните заболявания и вторичния стерилитет у жените,  както следва- Осигуряване на тренинг материали за 100 души- проведени 4 обучения от по 25 души; Подготвен дизайн на анкета и проведени анкети с анкетни карти за 100 души / през декември 2009 г. е завършена работата по дейност 10.1 Включване на наличните обучени ромски ресурси в здравно- просветните кампании- изработeни и раздадени нагледни материали- 100 брошури и 50 плаката/.

Реализиран е процес на осигуряване на безплатни гинекологични  прегледи на жени в кв. „Надежда“ и кв. „Комлука“ с помощта на здравните медиатори.

В Община Сливен голяма част от ромското население е с ниски нива на образованост, което води и до ниска  здравна култура. Немалка част от бременните жени  не ходят редовно на консултация с лекар- специалист по акушерство и гинекология и своевременно не постъпват в лечебно заведение за болнична помощ за раждане; не водят децата си на детска консултация и не ги имунизирват редовно. В съвкупност тези фактори влияят върху нивата на детската заболеваемост и смъртност.

Наблюдават се чести бременности в юношеската възраст, както и липса на системна профилактика на вродени аномалии и наследствени заболявания.

Поради увеличаване на безработицата, особено сред ромите, липсата на работа и доходи създават предпоставки, голяма част от лицата да не са здравноосигурени и съответно да нямат възможност да получат необходимата здравна помощ. Сред здравноосигурените липсва редовно провеждане на профилактични прегледи.

Предвиждаме изграждане на център за доболнично здравеопазване, улесняване достъпа до първично здравно обслужване, майчинско здравеопазване и семейно планиране в рамките на Обединено детско заведение в кв „Надежда” на гр Сливен.

1.3. Жилищни условия

Традиционно е прието за нормално хората да притежават собствено жилище, като усилията на поколения са били именно в тази насока- да се осигури жилище както за семейството, така и за деца и внуци. Основната част от жилищата в Община Сливен са собственост на физически лица – 96%. Около 3 % от жилищата са държавна или общинска собственост, а останалите под 1% са собственост на търговски дружества, обществени или кооперативни организации. Структурата на собствеността ограничава в немалка степен възможностите на общинските власти да провеждат социална жилищна политика. Огромният дял частна собственост поставя с особена острота проблема  за “социалните жилища”.

Въпреки че в цялата община сравнително малко семейства са картотекирани за острата си жилищна нужда, необходимостта от повече общински жилища е видима. Ограничени са възможностите за удовлетворяване на редица жилищни потребности на млади и социално слаби семейства, на лица с различна степен на увреждания. Същевременно е затруднен процеса на изграждане на нови общински жилища.

Община Сливен разполага с 616 общински жилища, като преобладаващата част от тях са концентрирани в гр. Сливен и значително по- малка част в гр. Кермен и част от по- големите села в общината. Общият брой на картотекирани в община Сливен за общинско жилище е 944, от които 143 са семейства с две и повече деца, самотни родители- 123, картотекирани лица с над 50% инвалидност- 45. Като цяло общинските жилища се нуждаят от поредица текущи ремонти,а немалка част и от основен, което обосновава тяхната неефективност понастоящем. Липсва цялостна информация за броя на семействата с деца, които имат жилищен проблем на територията на община Сливен.

Липсата на жилище е основен проблем и за младите хора, които обикновено са принудени да живеят със своите родители. За някои семейства липсата на жилище, което да осигурява сигурна и спокойна среда за децата си е сериозен риск, който често е съпроводен с други фактори: дефицит на родителски капацитет, бедност, невъзможност или нежелание на родителите да осигурят подкрепа за посещаване на училище и др.

Липсата на жилище не е приоритетен рисков фактор при разработването на политики, вкл. и на национално ниво. В практиката няма услуги, които да предотвратяват допълнителните проблеми, свързани с липсата на жилище, като например за предотвратяване случаите на настаняване на дете в специализирана институция. Малка част от социалните услуги предлагат възможност за временен подслон на семейства при ясно определен водещ проблем липса на жилище, когато са налице и други проблеми.

Във всяко от населените места на територията на община Сливен /градове и села/ има обособени квартали обитавани от представители на ромската общност. Броят на жителите в тези обособени квартали е трудно определим както поради факта, че е част от общия брой на населението за съответното населено място, така и поради исторически наложилата се динамика в местоживеенето на семействата и липсата на актуално и центрирано по темата изследване.

Най- голям като компактно етническо малцинство е ромския квартал „Надежда” в гр. Сливен. Данните за специфики на жителите на този квартал сочат, че приблизителния брой на населението в квартала е над 12 000 души, като по неофициални данни децата с увреждания са над 70, а възрастните с увреждания- над 165. В квартала липсва детска градина, която да предлага условия за  осъществяване на обучение и възпитание на деца, както и осигуряването на задължителната предучилищна подготовка.

Като цяло за обособените квартали и махали с етнически малцинства- роми във всички населени места на общината е характерно сравнителното ниското ниво на развитие на инфраструктура и жилищна среда /липсваща или крайно неподдържана пътна мрежа, липсваща или недостатъчно развита и действаща канализация, енергийна мрежа и др./. В тези квартали и немалко от населените места в общината липсват детски градини. Това обстоятелство и предвид специфичните проблеми в образованието на тези деца и ученици неминуемо водят до още по- затруднена адаптация към училището. Обособените ромски квартали в селищата на общината са райони със структурна бедност и голям относителен дял на деца, семейства и хора в риск: трайно безработни с ниска степен на образование и професионална квалификация; непълнолетни майки; деца в риск от отпадане от училище; деца, настанени в институции; необразовани млади хора; многодетни и непълни семейства.

Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, когато семейството живее в изолация в рамките на обособена компактна малцинствена група и изисква интегриран и многостранен подход за траен успех в решаването на проблемите.

В тези общности се възпроизвеждат и определени стереотипи (ранни бракове, ранна раждаемост, висока степен на миграция, липса на уседналост, комуникацията в семейството и общността се осъществява на език, различен от български). Всичко това често води до различни модели на социално изключване.

Изготвените от Общинска администрация анализи на кварталите с предимно ромско население в населените места на общината, вкл. и на реализираното незаконно строителство отчитат изключително високи нива във всички населени места: над 90 % от жилищата в кв. Надежда и Комлука в гр. Сливен, както и ообособени ромски махали в селата Чинтулово, Селиминово, Сотиря	, Струпец, Злати Войвода, Самуилово, Гергевец, Калояново, Младово са без всички необходими строителни книжа и документи.

Не по- малко тревожни са данните и за състонието на сградите в обособените ромски квартали, както в посочените населени места, така и във всички останали на територията на общината с обособени ромски общности. Данните отчитат, че като цяло обитаваните сгради са вариращи от паянтови до 3-етажни масивни сгради, които като цяло са технически неиздържани. Като цяло сградите са водоснабдени и електрифицирани, разположени на отворени улици.

Обособените ромски квартали в гр. Сливен са в регулация, със ЗРП, който като цяло не се прилага при непрекъснатия процес на изграждане на нови жилищни постройки. Подобно е положението и в други населени места на общината.

В селата  Чинтулово, Селиминово, Струпец, Злати Войвода, Тополчане, Самуилово, Гергевец, Калояново и др.  обособените ромски махали заемат терени в регулация и извън регулация.

От 2009 г. за цялата територия на с. Мечкарево има влязъл в сила ПУП в части план за застрояване и план за регулация, като съответно са включени и териториите с предимно ромско население в границите на населеното място. В процедури /на различен етап/ са два Подробни устройствени плана /ПУП/, обхващащи земеделски имоти застроени и населени от роми в землищата на с.Селиминово и с.Чинтулово. Предстои процедура по преотреждане за жилищни нужди и включване в регулационните границите на населените места.

Със средства от бюджета на Община Сливен в годините са извършени редица подобрения на съществуваща и изграждане на нова техническа инфраструктура за квартали с компактно ромско население.

| Период | Дейност | Вложени средства |
| --- | --- | --- |
| 2009 | Направа на водопровод за ромската махала в с. Калояново | 200.00 |
| 2010 | Направа на водопровод за ромската махала в с. Калояново | 2405.00 |
| 2009 | Реконструкция на канализация в кв. «Надежда» - Сливен | 4800.00 |
| 2010 | Реконструкция на канализация в кв. «Надежда» - Сливен | 20941.00 |
| 2009 | ПУП кв. 17 кв. «Комлука» - Сливен | 1500.00 |
| 2010 | ПУП кв. 45 кв. «Комлука» - Сливен | 2200.00 |
| 2010 | ПУП кв. 48 кв. «Комлука» - Сливен | 1800.00 |
| 2010 | ПУП кв. 49 кв. «Комлука» - Сливен | 2400.00 |
| 2009 | ПУП кв. 52 кв. «Комлука» - Сливен | 5500.00 |
| 2011 | ПУП кв. 46 кв. «Комлука» - Сливен | 3700.00 |
| 2011 | ПУП кв. 95 кв. «Комлука» - Сливен | 5700.00 |
| 2011 | Оцифряване регулацията на кв. «Надежда» | 4860.00 |

Съобразно съществуващите ресурси и в унисон с политиката на Община Сливен за реализиране на необходимите действия за решаване проблемите на кварталите с преобладаващо ромско население на територията на общината продължава процеса на изготвяне на актуални анализи и планиране на конкретни дейности, насочени към изпълнение на приоритета.

1.4. Заетост

Световната икономическа и финансова криза довела до влошаване на бизнес средата в България от началото на 2009 година дава отражение и на трудовата заетост в община Сливен. Данните на Дирекция "Бюро по труда" Сливен за средногодишния брой безработни лица в общината за периода 2009 г. – 2014 г. показват непрекъсната тенденция на нарастване: от 7455 души през 2009 г. броят им достига 9356 души към 07.12.2013 г., и бележи спад с 1303 души към 30.10.2014г.  Икономическата криза се отрази негативно и върху неравнопоставените групи на пазара на труда. Висок е броят на безработните лица сред младежите, възрастните работници, лицата с ниска степен на образование и без специалност и професия, обезкуражените работници, хората с увреждания и други Проблемът засяга осезателно ромското население основно поради по-слабата образованост и неконкурентност на пазара на труда.

Данните на ДБТ към началото на декември 2012 г. за структурата на безработните лица в община Сливен показват превес на безработните жени, тревожно висок дял на безработни с ниско образование и без квалификация и високи нива на дълготрайна безработица. Към месец март 2014 г. равнището на безработица в общината достига 18.6%, последните актуални данни от 30.10.2014г.,показват 8053 регистрирани безработни лица. Безработните младежи роми до 29 г. възраст са 1610 и представляват 19,99 % от общо регистрираните безработни. Безработните с основно и по ниско от основно образование са  4262 което е 52,92% от всички безработни. Дълготрайно безработни са 56.94% от регистрираните в ДБТ лица.

1.Средносрочен брой лица в Община Сливен за периода 2009-2014г.е:

| Общо брой безработни лица за 2009г. | 7455 |
| --- | --- |
| Общо брой безработни лица за 2010г. | 7736 |
| Общо брой безработни лица за 2011г. | 7868 |
| Общо брой безработни лица за 2012г. | 8555 |
| Общо брой безработни лица за 2013г. | 9356 |
| Регистрирани безработни лица към 30.10.2014 2014г | 8053 |

2.Регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми.

| Регистрирани безработни лица от ромски произход,2012г. | 3856 |
| --- | --- |
| Регистрирани безработни лица от ромски произход,2013г. | 4287 |
| В това число младежи от ромски произход до 29г. | 1610 |
| Регистрирани безработни лица от ромски произход, към 30.10.2014г. | 4288 |
| В това число младежи от ромски произход до 29г. | 1451 |

3.Стуктура на безработните лица към 30.09.2014г.

| Показатели към 30.10.2014г. | Общ брой | В.ч. роми |
| --- | --- | --- |
| Безработни лица | 8053 | 4288 |
| Безработни до 29г. | 2107 | 1451 |
| Безработни жени | 4053 | 1991 |
| Безработни мъже | 4000 | 2297 |
| Безработни с висше образование | 457 | 1 |
| Безработни със средно образование | 1700 | 25 |
| Безработни лица с основно образование | 1102 | 459 |
| Безработни лица по-основно от основно | 4586 | 3803 |
| Дълготрайно безработни лица | 4586 | 3042 |

4. Включени в заетост безработните лица, в.т.ч. и роми.

|  | 2012 |  | 2013 |  | Септември 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общ брой 2668 | в.т.ч. 344 | общ брой 3066 | в.т.ч. роми 416 | общ брой 2401 | в.т.ч. роми 380 |
| По мерки он ЗНЗ | 91 | 1 | 170 | 6 | 69 | 3 |
| По програми, вкл. и ОПРЧР | 685 | 136 | 892 | 214 | 537 | 94 |
| На първичен пазар | 1892 | 207 | 1974 | 196 | 1795 | 283 |

Данните от 30.10.2014 г. отчитат, че повече от половината от регистрираните безработни в община Сливен са от ромски произход, като техният относителен дял от общо регистрираните безработни е  53,2% или 4288 души. Безработните роми до 29 г. възраст са 1610, което е 37.5% от регистрираните безработни от ромски произход. От всички регистрирани в ДБТ /3803/ са с основно и по-ниско от основно образование, а делът им от общия брой нискообразовани безработни от общината е приблизително 47,22%. Липсата на квалификация и образование е сериозна пречка тези лица да бъдат успешно устроени на работа, което предопределя и голямата продължителност на престой на пазара на труда. Дълготрайно безработни към 30.10.2014 са 4586 души, от  които 66.33%  или 3042 души  са  роми .

Ниският образователен ценз поставя безработните роми в неконкурентна позиция на пазара на труда и тяхната основна алтернатива е включване в заетост по изпълнявани програми и мерки, насочени към интегриране на уязвими групи безработни. В периода 2009 – 2014г. броят на включените в програми за заетост безработни роми непрекъснато нараства.Броят на регистрираните безработни в трудоспособна възраст, живущи в кв „Надежда” гр Сливен към 09.2014г., е 1975 лица.

По данни от „Преброяване 2011” броят на населението на 15-64 навършени години в община Сливен е 83 748, като 7 341 от тях са се самоопределили като роми произход. Икономически активното население е 52 813 души, от тях приблизително 6% или 3152 лица са от ромски произход. Делът на заетите роми от общо заетите 41 011 души в общината е 2.4% /982 д./. Безработните в общината, към момента на преброяването, са 11 802 души, като 2170 /8.4%/ от тях са роми. Коефициентът на безработица при населението от ромски произход /относителния дял на безработните лица - роми от икономичес ки активното ромско население/ е 68.8%. Икономически неактивни в община Сливен са 30935 души, от които 4189 са от ромски произход. Относителният дял на икономически неактивно ромско население е 57.1%."

Липсата на заетост е една от основните причини за изпадане в състояние на бедност и социално изключване. По експертни наблюдения голяма част от безработните роми са демотивирани да търсят работа, регистрацията в Дирекция „Бюро по труда” основно е свързана с възможността за получаване на месечни социални по132мощи, които са тяхното временно решение за оцеляване и това задълбочава социалната им изолация.

По данни на Регионална дирекция за социално подпомагане за периода 2009 г. – 31.10.2012 г. се наблюдава увеличение на случаите на подпомагане с месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, което отразява нарастващата бедност на населението в община Сливен. Може да се направи извод, че значителна част от ромското население на общината е застрашено от трайна бедност.

Дирекция „Социално подпомагане” Сливен отпуска помощи на лицата и семействата без оглед на етническата принадлежност, в резултат на което няма точни данни за подпомаганите лица от ромски произход. По експертни наблюдения делът на случаите на подпомагани лица и семейства от ромски произход от общия брой случаи по чл. 9 от ППЗСП приблизително варира между 60% и 65% за периода 2009 г. -  31.10.2012 г.

Броят на отпуснатите месечни добавки през 2011г. е 22765. Увеличението е с 622 случая  и се дължи на по-големият реален брой лица с трайни увреждания в областта през миналата година, показва справка на Социалната служба в Сливен.

През 2012г. броят на лицата с увреждания в областта е 11296, докато през 2011г. техният брой е 10858. Увеличението през 2012г. е с 438 лица, спрямо 2011г. ( 4,03%).

През 2012г. спрямо 2011г. са отпуснати по-голям брой месечни добавки за: транспортни услуги, диетично хранене и лекарствени продукти и за достъпна информация.

През 2012г. по съществено е намалението на отпуснатите месечни добавки за информационни и телекомуникационни услуги - 2332 случая, спрямо 2011г. когато отпуснатите добавки са 2409.

През отчетния месец на 2014г. се наблюдава увеличение на броя на отпуснати месечни помощи с 469 случая спрямо същия период на 2013г. Основната причина за по-големият брой лица и семейства, получили социални помощи през 2014 г. е поддържания висок процент на безработица в региона.

Изплатените суми за месечни социални помощи по чл.9 през месец май 2014г. са се увеличили с 8,8% спрямо същия период на 2013г.  В най-голямата община от областта – Сливен през месец май 2014г. са отпуснати 2 782 месечни социални помощи. През същия период на 2013г. в община Сливен са подпомагани 2 481 лица или семейства.

1.5. Върховенство на закона и недискриминация

По данни от последното преброяване през 2011г. като роми на територията на Община Сливен са се самоопределили 9837 души и като цяло по отношение на тази общност се наблюдава етническа търпимост и толерантност. Въпреки това поради нарастващата численост на ромското население и традиционно наложилото се живеене в компактни обособени общности, водещо до своеобразна изолация, през последните години се засилват негативните тенденции срещу тази общност. Основните проблеми не са рязко отличими от проблемите на ромите като цяло в страната, а именно: безработица, ниско образование, липса на жилища. Независимо от отчитаната търпимост и толерантност сред населението все още за много хора ромите са олицетворение на мръсотията, кражбата, лъжата. Свидетели сме как в публичното пространсто и особено в социалните мрежи, вкл. и медии се увеличават коментарите с отрицателен заряд срещу тях. Според извършваните изследвания значителен е процентът на хората, които смятат, че не е справедливо едни да работят и да плащат данъци, а ромите да ползват различни социални привилегии, да живеят незаконно върху чужди имоти, да не плащат в съответната цялост данъци, ток, вода или други консумативи. Отчитаните нагласи са явна предпоставка за нарастване на социалното напрежение, особено в условията на икономическа криза и намаляване доходите на населението като цяло.

Липсва официална статистика  колко са случаите на дискриминация срещу роми и извършени престъпления срещу тях породени от омраза. Събирането на данни относно този проблем е ограничено и на национално ниво. Съществува оскъдна информация, събирана предимно от неправителствени организации, правозащитни организации и социологически агенции. Това обстоятелство от своя страна пречи да се изработи по-адекватна оценка на актуалното положение.

По данни от регионалната Комисия за защита от дискриминация в периода от 2009 до 2011г. включително, за Община Сливен няма заведени дела по признак етническа принадлежност.  Логичният извод би бил, че дискриминация на етнически признак на територията на нашата община е намаляла или липсва въобще. Дали обаче това е така, или по-скоро липсата на заведени преписки показват, че Законът за защита от дискриминация не се познава и хората не знаят по какъв повод, къде и как да се обърнат за защита на своите права. При всички случаи  е необходима още по-голяма популяризация на дейността на Комисия от защита от дискриминация и на закона, в двойния смисъл на думата популяризация – сред повече хора и по-популярно, на обикновен разбираем език.

При изпълнение на служебните си задължения в мултиетническа среда, служителите на реда / МВР, Общинска охрана и др./ се стремят да спазват стандартите по правата на човека. Ефективността на работата като цяло се затруднява поради факта, че голяма част от ромското население в общината е с ниски нива н грамотност и с нисък социален статус. За подобряване ефективността на работата ежегодно се провеждат учебни занятия с полицейски служители по теми: „Рамкова конвенция за защита на националните малцинства”; „Правата на човека и полицията;”; „Европейска харта на полицая”; „Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказания”; „Работа на ПИ, МлПИ и ППД с малцинствата”, „Европейски стандарти за работа в мултиетническо общество” и др.

Съгласно планове за професионално обучение на полицейските служителите и в изпълнение на Разпореждане с рег. № I-14991/27.05.2011г. на Главния Секретар на МВР, относно изпълнение на задачите от Национален план „Десетилетие на Ромското включване 2005-2015” се  провеждат занятия по теми свързани със умения за работа с ромски лидери, традиции, бит, култура и обичаи на ромите и други.

Данните във връзка с опазването на обществения ред, вкл. сигнали за нарушаване на обществения ред в квартали с компактно население от ромски произход в Община Сливен отчитат, че в структурите на МВР са регистрирани около 4300 сигнала за нарушаване на обществения ред в квартали населени предимно с лица от ромски  произход: кв.”Надежда” и кв.”Комлука” на гр. Сливен, с. Сотиря, с.Чинтулово, с.Селиминово, с.Тополчане.

Най-честите причини за тези нарушения са злоупотреба с алкохол, особено в дните когато се получават различните видове социални помощи, ниската правна култура на  населението в тези квартали, липсата на уважение към закона, нежелание да се спазват общоприетите обществени порядки, свързани най-вече с използване на озвучителни музикални уредби, нарушаващи  тишината и спокойствието на гражданите, пренаселеност на кварталите с компактно население от ромски произход, крайно ниските нива на грамотност.

Независимо, че отчетността дейността на МКБППМН Община Сливен не се води по етнически признак	, направените анализи отчитат, че значителна част от образуваните и разглеждани от комисията възпитателни дела са по отношение деца от ромски произход.

| Отчетна година | Брой ВД | По отношение на роми | Преобладаващи престъпления и ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 година | 101 | 82% | Кражби – домови и други |
| 2010 година | 93 | 84% | Кражби – домови и други |
| 2011 година | 120 | 85% | Кражби – домови и други |

Процентите, посочени по отношение на ромите е приблизителен, тъй като годишната статистика за дейността не отчита данни на база етническа принадлежност.

Преобладаващите възпитателни дела по отношение на роми, разглеждани в МКБППМН Сливен са свързани с кражби – домови и други. Под други са подадени кражбите на железа, части от ЖП трасета или влакове, които не се отчитат в национален мащаб. В повечето случаи, при самото провеждане на възпитателните дела, малолетните и непълнолетните споделят, че причина за извършване на престъплението е липсата на средства, вкл. и за храна, а спечелената сума е повече от минимална, около 2 до 10 лв, при нанесени щети от стотици до хиляди левове.

1.6. Култура и медии.

На територията на Община Сливен са регистрирани по ЗНЧ и развиват своята дейност 51 бр. читалищни организиции, като 13 от тях са в град Сливен. Три от градските читалища – НЧ „Искра, „ НЧ „Надежда 1950” и НЧ „Карандила Джипси 2008” работят в квартали с компактно ромско население. 13 читалища са в селища с висока концентрация на жители от ромския произход – Горно Александрово, Тополчане, Чинтулово, Злати войвода, Трапоклово, Драгоданово, Крушаре, Самуилово, Селиминово, Гавраилово, Камен, Гергевец, Сотиря.

Читалищата по своята същност са най-старите и най-демократични културни организации, достъпа до които по никакъв начин, никога не е ограничаван. Свободно, срещу минимална годишна абонамента такса може да се ползва книжния фонд на библиотеките, компютърните и интернет зали. В част от колективите за любителско творчество в селищата със смесено население участват изпълнители, основно музиканти – с Тополчане, с. Гавраилово, с.Селиминово; в класовете по пиано, цигулка и китара на ОШИ „Мишо Тодоров” при НЧ „Зора 1860” – Сливен ежегодно се обучават  10 деца от ромски произход.

В кварталите на Сливен и в някои от селата от общината с компактно ромско население са създадени любителски колективи – с. Горно Александрово – танцов състав за български народни танци, детски школи и духови оркестри в читалищата „Надежда 1950” и „Карандила Джипси 2008” в Сливен, състав за автентичен ромски фолклор в с. Злати войвода. Опити за създаване на танцови колективи за български народни танци са правени на няколко пъти в селата Селиминово и Крушаре.

В културния календар на Община Сливен присъстват множество и разнообразни прояви с установени традиции, някои от които са с межународно, национално и регионално значение- Международен детски фолклорен танцов фестивал; Национален фестивал на детската книга; Регионални фолклорни събори и други.

В голяма част от събитията в културния календар на общината участват деца и младежи от ромски произход и др. уязвими групи, живеещи при сходни условия.

Постигнатите конкретни резултати показват, че не малка част от читалищните организации в общината са  полагат усилия за привличане  на деца и младежи от ромски произход към различни форми на дейност на читалището, но следва да се има предвид това, че процесът на интеграция е двустранен, както и че:

- Липсва устойчивост в процесите и резултатите от полаганите усилия за културна интеграция и епизодичност на работата;

- Необходима е системна работа за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура, като важна роля за тези процеси има и самата ромска общност и съответно представителните организации;

- Наложително е институционалното, материално и техническо подпомагане на читалищата, особено в кварталите и селищата с компактно ромско население и превръщането им в център за културна и социална адаптация на ромите.

Приоритет– ОБРАЗОВАНИЕ

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

| Подцели | Задачи | Дейности | Отговорни институции | Времеви период | Финансиране |  | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства | Източник |  |
| 1 Повишаване на образователното равнище на децата и учениците от етническите малцинства | 1.1. Осигуряване на позитивни образователни условия за ранно детско развитие в системата на предучилищното образование/ранно детство и предучилищна възраст | 1.1.1. Обхващане в подготвителен клас на децата, които не владеят български език и нямат училищна готовност; | Общинска администрация РИО,НПО, РАКО-ромска академия за култура и образование, МАГ /Местна активна група/ | 2014-2017г. |  | Държавен бюджет, Делегирани бюджети | Брой обхванати деца |
|  |  | 1.1.2. Увеличаване броя на ромските деца в системата на предучилищно образование: подпомагане на социално слаби семейства чрез плащане на таксите им за детска ясла / градина и др. | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ, Училища. | 2014-2017г. С продължаване на дейността през следващ планов период | 50 000 лв. | Държавен бюджет, Донорски програми, Общински бюджет | Обхванати деца в целодневни детски градини |
|  |  | 1.1.3. Идентифициране на приемни детски градини и приемни училища, към които ще се насочват децата от етнически обособените детски градини и училища. | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ, Училища. | 2014-2017г. | Не са необходими | Община Сливен | Изготвен анализ |
|  | 1.2. Осигуряване на позитивни образователни условия за детско развитие в системата на основно и средно образование | 1.2.1 Въвеждане на длъжността “Помощник– учители” от ромски произход в приемните детски градини/ училища | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ | 2014-2017г. | 60 000лв. | Бюджет на приемните училища, Структурни фондове /ОПРЧР/,Общински бюджет | Брой назначени Помощник на учителя |
|  |  | 1.2.2. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на програми за децата, застрашени от отпадане; осигуряване на транспорт до приемните училища | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ. | 2014-2017г. | 20 000лв. | Община Сливен | Осигурен транспорт |
|  |  | 1.2.3. Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици след 7 клас | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ. | 2014-2017г. | 20 000лв. | Донорски програми, Структурни фондове, Приемните училища, Общински бюджет | Осигурени помагала |
|  | 1.3. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици | 1.3.1. Включване на модул от знания за културата на етническите малцинства в Час на класа; Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда: -създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства;традиционни занаяти; -проучвания, провеждани от деца и ученици, свързани с културната им идентичност. | Община Сливен,РИО НПО,МАГ, Училища. | 2014-2017г. | 20 000 | Бюджет на училища, Донорски програми, Държавен бюджет, Общински бюджет | Въведен интеркултурен модул Реализирани дейности, Сформирани клубове по интереси |
|  |  | 1.3.2. Включване на занимания по интереси, допринасящи за запазване и развиване на етнокултурната идентичност на ромските деца в рамките на целодневната организация на образователния процес и на часа на класа, както и на останалите етнически общности. | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ, училища | 2014-2017г. | 5 000 лв. | Бюджет на училища, Общински бюджет, Донорски програми | Сформирани етно кътове в приемните училища |
| 2. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми. | 2.1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование по проблемите на обхвата, преждевременното напускане и образователната адаптация | 2.1.1. Установяване на основните фактори, водещи до непостъпване и преждевременно отпадане от училище, разработване и апробиране на програма за наблюдение на регионално и местно равнище | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, училища,МАГ | 2014-2017г. | 20 000 лв. | ОПРЧР –Структурни фондове, Държавен бюджет | Изготвен анализ |
|  |  | 2.1.2. Развитие на проекти за преодоляване неграмотността сред младите хора; | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, училища, ДБТ. | 2014-2017г. | 100 000 лв. | Структурни фондове, ОПРЧР. | Брой проекти |
|  |  | 2.1.3. Приложение на програми за професионална квалификация на младежите и трудова заетост, кариерно ориентиране | Община Сливен,РИО НПО, ДБТ, училища | 2014-2017г. | 150 000 лв. | Структурни фондове. ОПРЧР | Реализирани програми |
|  |  | 2.1.4 Ограмотяване на възрастни роми | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ, училища | 2014-2017г. | - | Структурни фондове ОПРЧР |  |
| 3. Приобщаване и приемане на родителите- роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот. | 3.1. Повишаване на ангажимента на родителите, засилването на тяхното сътрудничество с училището и създаването на партньорства между ДГ, училища и родители | 3.1.1. Привличане на родителите в училищния живот чрез създаване на обществени съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия – екскурзии, концерти, спортни срещи; | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ. | 2014-2017г. | Не са необходими | Община Сливен Приемните училища/детски градини | Трайно привлечени родители |
|  |  | 3.1.2. Изготвяне на програма за работа с родители в детските градини и училищата | Училища, Детски градини. РИО, ОбщинаСливенРАКО,НПО, МАГ. | 2014-2017г. | Не са необходими | РИО, НПО, Община Сливен | Изготвена програма |
|  | осъществяване на теренна работа за повишаване на образователния, културен и социалния статус на местната ромска общност. | Интервенция за намаляване на отпадането на ромските деца от училище и въвеждане на комплекс от педагогически мерки, създаване на структури на ученическо самоуправление и активизиране на родителската общност с цел превенция на ранното напускане на училище.Съхранение и приемственост на култура,бит,традиции и др. |  | . |  |  | Сформиран общностен център |
| 4. Изграждане на Общностен център в рамките на ОДЗ/Обединено детско заведение/ в квартал “Надежда”. | 4.1. Мобилизиране ресурсите на ромската общност на местно ниво.Създаване на структура за подкрепа и предоставяне на интерактивни културно-образователни услуги, базирани на място в общността. | 4.1.1.Оформяне на етно – кът и постоянна експозиця на традиционни занаяти, произведения на видни ромски чуждестранни и местни творци. Сформиране на екип за постоянна теренна културно образователна мотивационна работа с общността. Създаване на богат библиотечен и аудио-визуален фонд с ромски автори за деца и възрастни. Изготвяне на културен календар.и др. | Община Сливен, РАКО, МАГ. | 2014-2017г. | 186.130 лв | Структурни фондове. ОПРЧР. Българо –Швейцарска програма |  |
| 5. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища. | 5.1. Създаване на необходимите нормативни гаранции за процеса на социално включване и приемане на деца и ученици от ромски произход в мултикултурни групи, класове и паралелки в условията на детската градина и училището | 5.1.1. Изготвяне и реализиране на проекти, свързани с Плана за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, МАГ,училища. | 2014-2017г. Спродължаване на дейността през следващ планов период | 150 000 лв. | Структурни фондове. ОПРЧР, Донорски програми | Реализиран процес на Десегрега- ция |
|  |  | 5.1.2. Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на родителите относно нуждата от интегрирано обучение | Община Сливен,РИО, РАКО,НПО, чилища, Координатори,МАГ. | 2014-2017г. | - | Структурни фондове. ОПРЧР | Брой реализирани информационни кампании |
|  | 5.2.Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” | 5.2.1.Обхващане на отпаднали ученици от малките населени места на община Сливен. | Община,РИО, РАКО,НПО, училища, МАГ. | 2014-2017г. |  | ОПРЧР | Брой реинтегрирани ученици. |
|  | 5.3.Образователна ингеграция на децета и учениците от етническите малцинства на територията на община Сливен | 5.3.1.Пълноценно обхващане на деца в приемни училища в смесени паралелки. | Община ,РИО,РАКО НПО,училища, координатори. | 2014-2017г. |  | ОПРЧР | Обхванати 120 деца и ученици с смесени паралелки в 4 приемни училища |

Приоритет: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Оперативна цел: Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги и превантивни програми

| Подцели | Задачи | Дейности | Отговорна институция | Времеви период | Финансиране |  |  | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства | Източник |  |  |
| Цел І: . Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Намаляване на детската смъртност | 1.1. Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките | 1.1.1. Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвъртия месец на бременността с регистрация, консултации с лекар- специалист по акушерство и гинекология и своевременно постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за раждане | Лични лекари, здравни медиатори, теренни работници, НПО, МАГ,РЗОК , Община Сливен | 2014 – 2017г. | 41000лв. | Донорски програми, ЕСФ, Общински бюджет |  | Брой Обхванати бременни с преглед и консултация с гинеколог до четвъртия месец на бременността и своевременна хоспитализация на родилките при минимум 75 на сто от родилите жени |
|  |  | 1.1.2. Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи за здравнонеосигурени с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население. Предоставяне контрацептивни средства на желаещи лица, принадлежащи към групата на социално слабите | МЗ, РЗИ,Общински власти специалисти по акушерство и гинекология, ромски НПО базирани в общността, здравни медиатори, МАГ | 2014-2017г. | 59 500 лв. | Държавен бюджет, Донорски програми, ЕСФ, Общински бюджет |  | Брой проведени прегледи годишно с мобилните кабинети в Сливенска община |
|  | 1.2. Намаляване на бременностите в юношеската възраст и профилактика на вродени аномалии и наследствени заболявания | 1.2.1. Провеждане на интерактивни беседи и др.аудио- визуални интервенции с подрастващи и млади хора и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактиране | РЗИ, базирани в общността НПО,здравни медиатори, теренни работници лични лекари, Община Сливен | 2014 – 2017г. | 52 500 лв | Държаветбюджет, ЕСФ, донорски програми, Общински бюджет |  | Брой проведени беседи годишно по посочените теми Брой осъществени аудио- визулни интервенции в населени места в Сл Общ.; |
|  |  | 1.2.2.Създаване и функциониране на Общинска програма за намаляване на негативните социални ефекти от ранните раждания и изоставянето на деца от 0 до 3 г. | Базирани в общонста, НПО,МАГ, РЗИ,Община Сливен | 2014-2017.г с продължаване през следващ планов период | 94 000 лв | ЕСФ, Донори, Общински бюджет |  | -постигната нетолерантност към изоставянето на деца 0-3 г. и ранните раждания; -обучени годишно по 6 общностни обучители/съветници,45 момичета -10 -12 г.;45 родителя и 15 жени – 35 -45 г по определена програма -намаляването с по 10 % годишно на ранните раждания и изоставянето на деца; -увеличаване обхвата на ваксинациите на деца до 17 г.с по 10% годишно; |
|  |  | 1.2.3. Провеждане на генетично консултиране и изследване на засегнати семейства и общности | РЗИ, лични лекари, Националната генетична лаборатория, здравни медиатори, базирани в бощността НПО,МАГ | 2014 – 2017г. | 40200 лв | Държавен бюджет, Национална програма за редки болести; ЕСФ, Общински бюджет |  | Системно проведени генетични консултации и изследвания, Брой предотвратени раждания на увреден плод |
|  |  | 1.2.4. Провеждане на дородова диагностика на бременни жени в риск | РЗИ, лични лекари, НПО,Националната генетична лаборатория, здравни медиатори | 2014 – 2017г. | 35200 лв | Държавен бюджет, Национална програма за редки болести, ЕСФ, Общински бюджет |  | Обхващане на минимум 75 на сто от бременните жени в риск с дородова диагностика |
|  |  | 1.2.4. Организиране на мобилни социално –здравни каравани и консултативни кабинета в населени места, квартали и махали с предимно ромско население по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, социално –административна помощ,семейното планиране, начините за предпазване от сексуално предавани инфекции | Консорциум на базирани в общността НПО,РЗИ в сътрудничество с община здравни медиатори и теренни работници | 2014 – 2017г.с продължаване на дейността през следващ планов период | 210 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Брой разкрити консултативни мобилни кабинета и каравана на социално-здравинте услуги в населени места в сливенска община по определен график; регистиррано 10 % намаляване на здравно –социалните рискове чрез периодично анкетиране по опредеена методика |
| 2. Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищ-на възраст | 2.1. Своевременно регистриране на новородените и децата при личен лекар | 2.1.1. Активизиране дейността на медиаторите и теренните работници за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им | Здравни медиатори,теренни ,МАГ,работници НПО,лични лекари, РЗИ, Община Сливен | 2014 – 2017г. | 14 000лв. | ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Минимум 75 на сто от децата, записани при личен лекар в населените места, в които работят медиатори и теренни/общностни работници |
|  | 2.2. Повишаване на обхвата с имунизации по Националния имунизационен календар на новородените и децата до 7-годишна възраст | 2.2.1. Провеждане интерактивни беседи и други аудио- визуални интервенции с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар | РЗИ, здравни медиатори,теренни работници ,НПО,МАГ, мобилни кабинети | 2014 – 2017.г | 100 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Брой проведени интерактивни беседи и др.аудио- визуални интервенции годишно по посочените теми |
|  |  | 2.2.2 Създаване и поддържане на софтуер- база данни на подлежащите на имунизации деца 0-7 г.с оглед вътрешната мобилност и недопускане дублиране на обхвата по места и с ОПЛ | РЗИ, здравни медиатори,теренни работници ,НПО, мобилни кабинети | 2014-2017г. | 25200 лв | ЕСФ, Общински бюджет |  | -нулево дублиране на имунизации за деца 0-7 г.в Сливенска община-поради вътрешна мобилност и спрямо регистрите на ОПЛ; - |
|  |  | 2.2.3.Създаване и функциониране на Общностни съвети за нулев брой неваксинирани деца от ромски компактно населени квартали с жители над 1000 в Сливенска община | Базирани в общността НПО, | 2014-2017г. | 49000 лв | ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | увеличаване броя на ваксинираните с по 15 % годишно; |
|  |  | 2.2.4.Разработване и приемане отОбС на програма за опитимизация на ваксинациите в населени места с компактно малцинствено население повече от 1000 души | Базирани в общността НПО,РЗИ,Общински съвет,Община Сливен, ОПЛ-Сдр. на слив.сем.лекари, здравни медиатори и теренни работници, МАГ. | 2014-2017г. | 10200 лв | ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет . |  | -разработена Програма; -приета Програма от Общ.съвет |
|  |  | 2.2.5 Приемане и обезпечаване на план за действие към програмата. | Общ.съвет, НПО, МАГ. | 2014-2017г. с продължаване на дейността в следващ планов период | 74800 лв | ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | -минимум 80 % покритие на подлежащите за ваксиниране до 18 г. |
|  |  | 2.2.6. Провеждане на имунизаци и с мобилни екипи в населени места без лични лекари | Консорциуми-РЗИ, лечебни заведения, здравни медиатори, базирани в общността НПО | 2014 – 2017г. | 47 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Брой деца в населени места без лични лекари, обхванати с имунизации |
|  |  | 2.2.6. Активно издирване от личния лекар на новородени в домашни условия деца и тяхното имунизиране с ваксините, съответстващи на възрастта | Лични лекари, РЗИ, здравни медиатори,НПО | 2014-2017г. | 6 000 лв | НЗОК |  | Брой родени в домашни условия, обхванати с имунизации |
|  | 2.3. Подобряване на информираността за здравословно хранене на новородените и малките деца. | 2.3.1. Провеждане на беседи и разпространение на аудио- визуални информационни продукти и материали, организиране на обучения за жени, ангажирани с отглеждането на малки деца | Консорциуми- РЗИ, здравни медиатори, НПО,МАГ. | 2014 – 2017г. | 103 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой проведени аудио- визуални кампании годишно по посочената тема |
|  | 2.4. Редовно провеждане на профилактичните прегледи за съответната възрастова група | 2.4.1. Провеждане на профилактични прегледи с мобилни педиатрични кабинети в квартали и населени места от Сливенска Община с преобладаващо ромско население | Консорциуми- РЗИ, лечебни заведения, здравни медиатори,Община Сливен, НПО,МАГ. | 2014 – 2017г. | 38 600 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Брой проведени прегледи, Изготвен анализ за резултатите, Проведено обществено обсъждане на анализа |
| 3. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население | 3.1. Повишаване обхвата на ромското население с имунизации по Националния имунизационен календар | 3.1.1. Провеждане на аудио- визуални продукти и разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по НИК | РЗИ, лични лекари, здравни медиатори,базирани в общността НПО,МАГ. | 2014 – 2017г | 162000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ,Донорски програми |  | -Проведени минимум 48 кампании годишно; Извършено проучване за ефектите |
|  | 3.2. По-пълно обхващане на ромското население с профилактични прегледи | 3.2.1. Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза | КонсорциумиРЗИ,базирани в общността НПО,МАГ, мобилни екипи, лични лекари, здравни медиатори,теренни работници | 2014-2017 | 35600 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой проведени прегледи годишно мобилни мамографа; |
|  |  | 3.2.2. Провеждане на ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно съдови заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет и дислипидемии с мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории | Консорциуми, РЗИ, мобилни екипи, базирани в общността НПО,здравни медиатори и теренни работници,лични лекари | 2014 2020г. | 2 306400 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой проведени прегледи годишно с терапевтични мобилни кабинета; Брой изследвания годишно с мобилни флуорографаБрой проведени прегледа годишно с мобилен ехограф, Брой изследвания с мобилни лаборатории |
|  |  | 3.2.3. Провеждане на разяснителни аудио- визуални кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население | Консорциуми- РЗИ, лични лекари в сътрудничество с НПО и здравни медиатори, МАГ. | 2014 – 2017г. | 50600 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой проведени кампании и беседи годишно по посочената тема |
|  | 3.3. Превенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред уязвимите ромски общности | 3.3.1. Изграждане на капацитет и работа в общността за превенция и контрол на ХИВ чрез услуги по консултиране и насочване за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции; обучение; работа на терен; здравно-социални центрове в ромска общност; мобилни медицински кабинети | НПО, РЗИ, КАБКИС, лечебни заведения, Община,МАГ | 2014-2017г | 300800 лв | Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2015; Програма BUL-202-G01-H-00 „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария; Държавен бюджет, -ЗСЦ, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | -Брой и процент млади хора от ромска общност, достигнати с пълен пакет услуги за превенция на ХИВ; -регистрирана промяна на нагласи и поведение чрез периодични –ежегодни проучвания |
|  |  | 3.3.2. Дейности по подобряване контрола на туберкулозата сред ромска общност чрез провеждане на скрининг за риска, придружаване и изследване за туберкулоза; подкрепа в процеса на лечение на болните от туберкулоза | Неправителствени организации, базирани в общността, община, лечебни заведения, | 2014-2017г. | 102400 лв | Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата; Програма BUL-607-G02-Т „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”; Програма BUL-809-G03-Т „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария; ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Брой лица от ромска общност, обхванати със скрининг за риска от туберкулоза Брой и процент лица от ромска общност, обхванати със скрининг за риска от туберкулоза, които получават медицински преглед чрез микроскопско изследване, рентгенологичен преглед и туберкулинов кожен тест Брой пациенти с туберкулоза от ромска общност с директно наблюдавано лечение в продължителната фаза или с латентна туберкулозна инфекция, които получават подкрепа от ключови сътрудници |
| Цел II: Включване на квалифицирани роми в здравни програми и развиване на медиаторството |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подобряване достъпа до здравни услуги | 4.1. Доближаване на практиките за първична и специализирана помощ до кварталите, населени предимно с ромско население | 4.1.1. Подкрепа за функционирането на амбулатории за първична медицинска помощ в квартали, населени предимно с ромско население, съфинансирани от общините и с мобилна техника | РЗОК, община Сливен, базирани в общността НПО, здравни медиатори и теренни работници | 2014 – 2017г. | 84000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | -Проведени профилактични прегледи и изследвания в населени места; -устойчиво развитие на практики в самите компактни ромски квартали |
|  |  | 4.1.2. Разширяване сътрудничеството на личните лекари със здравните медиатори ,теренните работници студентите по медицина от ромски произход и НПО,МАГ | Лични лекари, здравни медиатори, теренни работници студенти,НПО | 2012 – 2014 | 85 000 лв | -ЕСФ, донори-80 000; -държ.бюджет -2х 2 000 лв- 4 000 лв -Общ.бюдж 1000 лв |  | Включени студенти по медицина от ромски произход на работа по време на летния стаж в помощ на лични лекари, които имат практики в квартали с предимно ромско население |
|  | 4.2. Обучение на нови здравни медиатори и тяхната реализация | 4.2.1. Идентифициране на населени места, в които има нужда от здравни медиатори и избор на подходящи хора | РЗИ, община, НПО,Националната мрежа на здравните медиатори | 2014 – 2017г. | 15400 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | -Разширена мрежа от здравни медиатори с включване на минимум 2 нови населени места годишно |
|  |  | 4.2.2. Подготовка на медиаторите в медицински колежи | МЗ, медицински колежи, Национална мрежа на здравните медиатори, Община Сливен | 2014-2017г. | 20 800 лв | ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | -Минимум 2 нови медиатори годишно, завършили успешно подготовката си ; -ежегодни проучвания по населени места със здравни медиатори относно намаляване на здравно- соц.рискове в общността |
|  |  | 4.2.3 Осигуряване трудовата реализация на здравните медиатори и текущото им обучение | МФ, МЗ, в сътрудничество с общините | 2014 – 2017г. | 154 800 лв | Държавен бюджет, ЕСФ |  | Брой новоназначени здравни медиатори |
|  | 4.3. Увеличаване броя на лекарите и медицинските специалисти от ромски произход, работещи в населени места с компактно ромско население | 4.3.1. Целево подготвяне на младежи от ромски произход за кандидатстване в медицински университети и колежи | МЗ, медицински университети и колежи, НПО базирани в общността | 2014-2017г. | 24400 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Подготовка на минимум 8 кандидат-студенти годишно от общината |
|  |  | 4.3.2. Подпомагане със стипендии на роми - студенти по медицина | МЗ, Община,НПО | 2014-2017г. | 20400 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми,Общински бюджет |  | Ежегодно отпуснати стипендии за 8 студенти по медицина с най-висок успех |
|  |  | 4.3.3. Провеждане на летни стажове на роми - студенти по медицина, в практики за първична медицинска помощ в ромска общност | МЗ, МУ,НСОПЛБ ПИМП | 2014-2017г. | 44000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | 95 на сто роми - студенти по медицина, провеждащи летни стажове в практики за първична медицинска помощ в ромска общност |
|  | 4.4.Създаване и отглеждане на социален капитал-ЗМ,здравно-социални общностни работници,младежки клубове и НПО | 4.4.1.Въвеждане на социалната услуга - здравно-социални центрове за общностна подкрепа и развитие /ЗСЦОПР | МЗ,НПО,АСП,Община | 2014-2017г. | 10 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Включена в регистъра засоциални услуги съответната услуга |
|  |  | 4.4.2.Създаване и поддържане на здравно-социални центрове за общностна подкрепа и развитие /ЗСЦОПР/,управлявани от базирани в общността ромски НПО с опит в здравната сфера ,с разписан спектър и обхват на предоставяни социални услуги | МЗ,РЗИ,МТСП,НПО,АСП | 2014-2017г. | 122 000 лв | ЕСФ |  | Припознати като ЗСЦОПР - 2 -здравно-социалния центъра вк в.Надежда-ППКХС и нови 2 мобилни центъра ,базирани в с.Тополчане и с.Селиминово ,обхващаши-повечето села в Сливенска Община |
|  |  | 4.4.3.Разширяване на обхвата и поддържане на ЗСЦОР като държ.делегирана дедност | МЗ,НС,АСП,НПО,Община,кметства | 2014-2017г. | 111 200лв | Държавен бюджет, ЕСФ |  | -Разкрити и функциониращи нови 2 ЗСЦОР; -разширен обхват на ЗСЦ , базиран в кв.Надежда- в посока ранни раждания,ваксинации и изоставяне на деца |
| Цел ІІІ: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население | 5.1. Обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания | 5.1.1. Организиране и провеждане на ефективни аудио- визуални кампании за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни, онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести | Консорциуми- РЗИ, лични лекари в сътрудничество с НПО и здравни медиатори, МАГ | 2014 – 2017г. | 54 480 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой проведени кампании годишно |
|  |  | 5.1.2. Увеличаване на здравните предавания по радиото и телевизията ,скечове,улични и на закрито спектакли с предимно профилактична насоченост и по въпросите на здравното осигуряване | МЗ, РЗИ в сътрудничество с НПО ,регионални медии | 2014 – 2017г. | 77300 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой проведени радио- и телевизионни предавания годишно с профилактична насоченост; Брой спектакли в насел.места годишно |
|  |  | 5.1.3. Разработване и излъчване на видео и аудио клипове ,скечове,улични и на закрито спектакли на здравна тематика, адресирани към ромското население | Консорциуми -РЗИ в сътрудничество с НПО, обществени и частни медии | 2014 – 2017г. | 100480лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой излъчени клипове, Брой спектакли в населени места |
|  |  | 5.1.4. Периодично провеждане на интерактивни беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот | базирани в общността НПО, здравни медиатори и теренни работници и личните лекари.МАГ. | 2014 – 2017г. | 32 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой проведени беседи |
|  |  | 5.1.5. Разработване и реализация на програми за превенция на трафик на хора и сексуално насилие сред лица от ромската общност | базирани в общността НПО, Община Сливен, здравни медиатори и теренни работници ,РЗИ,лични лекари,МАГ. | 2014 – 2017г. С продължаване на дейността в следващ период | 23 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Разработена Общинска програма и План за действие; -Приета програма от Общ.съвет |
|  |  | 5.1.6. Въвеждане на интерактивни сесии по здравно и сексуално образование в училищата с предимно ромско население като част от задължителната учебна програма | РИО, Община, базирани в общността НПО, местни кметства и РЗИ | 2014 – 2017г. | 54 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Брой проведени интерактивни сесии в училища |
|  |  | 5.1.7. Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др. | базирани в общността НПО сътрудничество с общината , местните кметства и РЗИ, | 2013 – 2014г. | 81 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общ.бюджет |  | Брой създадени клубове и спортни секции в |
| Цел IV: Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подобряване на здравното обслужване | 6.1. Обучаване на здравни специалисти за ефективна работа в мултиетническа среда | 6.1.1. Включване на модул за обучение на студенти в медицинския колеж за работа с етнически общности и в мултикултурна среда | медицински колеж, базирани в общността ромски НПО, РЗИ | 2014– 2017г. | 43 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Включен модул в програмата на студенти от медицинскиколеж |
|  |  | 6.1.2. Провеждане на семинари за запознаване на медицинския персонал, работещ в квартали с компактно ромско население, с културата, традициите и здравния статус на ромите | Базирани в общността НПО,РЗИ,теренни работници, здравни медиатори, МАГ | 2014 – 2017г. | 33 000 лв. | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Брой проведени семинари, Анализ на дейността |
| Цел V: Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разширяване обхвата на здравно осигурените лица сред тези, принадлежащи към етнически малцинства | 7.1. Предприемане на законодателни инициативи за решаване на проблема с невнесени здравни осигуровки на бедните и социално слабите, в това число на дълготрайно безработните | 7.1.1. Създаване на работни групи за разработване на необходимите нормативни актове и широкото им обществено обсъждане | НПО,РЗИ Община Сливен , здравни медиатори | 2014 – 2017г. | 11 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой работни групи, Брой предложения |
|  | 7.2.Създаване на пилотен проект за социална поликлиника за здравнонеосигурени | 7.2.1. Подготовка и съгласуване на законовите промени и синхронизиране-минимални пакети от здравни услуги | Общ.съвет,НПО,РЗИ | 2014-2017 | 10000 лв | ЕСФ, Общински бюджет |  | Подготвено предложение |
|  |  | 7.2.2.Осигуряване на подходяща сграда | Общ.съвет,НПО,РЗИ | 2014-2017г. | - |  |  | Осигурена сграда |
|  |  | 7.2.3. Стартиране на дейността-ремонт,оборудване и човешки ресурси | Общ.съвет,НПО,РЗИ | 2013-2014г. с продължаване на дейността през следващ програмен период | 251 000 лв | ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Реализиран процес на подготовка за дейност |
|  |  | 7.2.4. Ежегодно мониториране и оценка на ефекта | Общ.съвет,НПО,РЗИ | 2014-2017г. | 18500 лв | ЕСФ, Донорски програми |  | -изготвени доклад –анализ ,с препоръки за устойчивост |
|  | 7.3. Обучение на лица от ромска общност за техните задължения и права като пациенти чрез скечове,пиеси и др. интерактивни методи | 7.3.1. Интерактивно обучение на лица от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти чрез скечове,пиеси и др. методи с участието на обучаваните | Базирани в общността НПО,здравни медиатори, лични лекари,РЗИ | 2013 – 2014г. | 42 500 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет |  | Брой проведени беседи, Брой проведени обучителни събития в населени места на общината; |
| Цел VI. Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация. Мониторинг на здравния статус |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Оценяване и наблюдение на здравното състояние на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства | 8.1. Разработване и внедряване на механизми за наблюдение и оценяване на здравното състояние на ромското население | 8.1.1. Проучване на здравния статус на ромското население – репрезентативни изследвания, фокус групи в квартали с компактно ромско население | Консорциуми сътрудничество с НСИ, базирани в общността НПО и здравни медиатори, РЗИ,МАГ. | 2014-2017г. | 48500 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Брой проведени проучвания |
|  |  | 8.1.2. Обработване и анализ на данните, получени при профилактичните прегледи | Консорциуми сътрудничество с НСИ, базирани в общността НПО и здравни медиатори | 2014-2017г. | 11 000 лв | Държавен бюджет, ЕСФ, Донорски програми |  | Обработени данни и изготвен годишен анализ |
|  |  | 8.1.3.Ежегодно проучване на общинските здравни политики и добри практики ,касаещи ромско население в общината | Базирани в общноста НПО,теренни работници, Община Сливен, РЗИ | 2014-2017г. | 33 000 лв |  | ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет | Брой проведени проучвания,Изготвен анализ |
| Сформиране на център за доболнично здравеопазване, и здравно обслужване в рамките на ОДЗ в квартал «Надежда» | Улесняване достъпа до първично здравно обслужване,. | Прилагане на политики на репродуктивно майчинско здравеопазване и семейно планиране | Община Сливен,МАГ,фондация «Здравето на ромите» | 2014-2020 |  |  | ЕСФ, Донорски програми, Общински бюджет, Българо –Швейцарска програма. | Изграден център за доболнично здравно обслужване. |

Приоритет:  ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

| Подцели | Задачи | Дейности | Отговорна институция | Времеви период | Финансиране |  | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства в лв. | Източник |  |
| 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура | 1.1.Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население на територията на общината | 1.1.1 Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура | Община Сливен | 2014-2017г. | - | Донорски програми, ЕСФ, Общински бюджет; ОП | Извършена оценка на нуждите |
|  |  | 1.1.2 Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население | Община Сливен | 2014-2017г. | - | онорски програми, ЕСФ, Общински бюджет; ОП | Разработена общинска програма |
|  | 1.2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали | 1.2.1. Идентифициране на подходящи терени | Община Сливен | 2014-2020г. | - | Общински бюджети | Брой терени |
|  | 1.3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население | 1.3.1. Изработване на специализирани карти | Община Сливен | 2014-2017г. с продължаване в следващ планов период | 200 000лв. лв. | Донорски програми, ОП, Общински бюджет | Площ (в ха) на създадени специализирани карти |
|  | 1.4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени | 1.4.1. Актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени | Община Сливен | 2014-2020г. с продължаване в следващ планов период | 100 000 лв. | Донорски програми, ОП, Общински бюджет | Площ (в ха) на актуализирани подробни устройствени планове |
|  |  | 1.4.2. Изработване на подробни устройствени планове на новооторедени терени | Община Сливен | 2014-2017г. с продължаване в следващ планов период | 150 000 лв. | Донорски програми, ОП, Общински бюджет | Площ (в ха) на изработени нови подробни устройствени планове |
|  | 1.5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура | 1.5.1. Проектиране на техническа инфраструктура -водоснабдяване -канализация -улична мрежа -благоустрояване | Община Сливен | 2013-2014г. с продължаване в следващ планов период | 150 000 лв. | Държавен бюджет, Донорски програми, Общински бюджети | брой обекти |
|  |  | 1.5.2. Изграждане на обекти от техническата инфраструктура | Община Сливен | 2014-2020г. с продължаване в следващ планов период | 350 000 лв. | Общински бюджет, Държавен бюджет | брой обекти технически параметри брой ползватели |
|  | 1.6. Изграждане на социални жилища | 1.6.1. Проучване терени в населени места за изграждане на нови социални жилища | Община Сливен МРРБ | 2014-2017г. | Не са необходими | Общински бюджет | Извършено изследване |
|  | 1.7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на уязвими ромски семейства от домовете, които обитават | 1.7.1. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на уязвими ромски семейства от домовете, които обитават | Община Сливен | 2014-2017г. |  | Общински бюджет, Донорски програми | брой настанени домакинства и брой обитатели |
|  | 1.8.Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. | 1.8.1. Реконструкция на обекти на образователната инфраструктура | Община Сливен | 2014-2020 г. с продължаване в следващ планов период | 1 000 000лв. | ОП „РР”, Общински бюджет, Донорски програми | Брой проекти, брой реконструирани обекти, брой ползватели |
|  |  | 1.8.2. Реконструкция на обекти на културната инфраструктура | Община Сливен | 2014-2017 г. с продължаване в следващ планов период | 500 000 лв. | Общински бюджет, Донорски програми | брой реконструирани обекти, брой ползватели |
|  |  | 1.8.3. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура | Община Сливен | 2014-2017г. с продължаване в следващ планов период | 1 000 000 лв. | Донорски програми, ОП, общински бюджети | брой реконструирани обекти брой ползватели |

Приоритет ЗАЕТОСТ

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях

| Подцели | Задачи |  | Дейности | Отговорна институция | Времеви период | Финансиране |  | Индикатори |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства | Източник |  |  |
| 1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съотвествие с професии, търсени на пазара на труда. |  | 1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми | 1.1.1. Организиране на обучителни курсове за безработни лица: а) мотивация за активно търсене на работа; б) професионална ориентация; в)ограмотяване | МТСП, АЗ, Община,Д „БТ”гр. Сливен | 2014-2017г. | - | Републикански бюджет,ОПРЧР и други донорски програми и проекти | Брой лица завършили обучителни курсове: а)мотивирани с подобрени умения за търсене на работа – 100; б) професионална ориентация и адаптация на пазара на труда – 140; в)ограмотяване |  |
|  |  | 1.2. Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа | 1.2.1. Осигуряване на заетост чрез: а) Разработване и включване в проекти по ОПРЧР. б)Включване в програми и мерки от ЗНЗ в) насочване към СРМ на първичен пазар. | МТСП, АЗ, областна администрация в сътрудничество с общината,частни работодатели | 2014-2017г. | - | Републикански бюджет, ОПРЧР и други донорски програми и проекти |  | Брой лица с осигурена заетост: |
|  |  |  | 1.2.2.Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване; | МТСП,АЗ,МОМН в сътрудничество с общината, | 2014 – 2017г. | - | Републикански бюджет, ОП РЧР, други донорски програми и проекти |  | Брой обучени младежи |
|  |  |  | 1.2.3.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на бизнес и производство; | МТСП,АЗ,МОМН в сътрудничество с общината, | 2013 – 2014г. | - | Републикански бюджет, ОП РЧР, други донорски програми и проекти |  | Брой включени лица и самонаети лица |
| 2.Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст заедно с представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската общност |  | 2.1.Подобряването на услугите, предлагани от институциите, за хората търсещи работа и работодателите да ги наемат. | 2.1.1.Провеждане на курсове за обучение на служителите в бюрата по труда за придобиване на специфични умения за работа с представители на ромското население и други етнически малцинства. | МС,МТСП, АЗ | 2014-2017г. | - | Републикански бюджет, ОПРЧР |  | Брой на служителите от дирекция "Бюро по труда" (ДБТ), преминали обучителен курс за работа в мултиетническа среда. Подобрени услугите в сферата на заетостта |
|  |  |  | 2.1.2.Назначаване на представители на ромската общност в структурите на МТСП и АЗ в области, с преобладаващо ромско население. | МТСП, АЗ | 2014-2017г. | - | Републикански бюджет, ОПРЧР |  | Брой назначени представители на ромската общност в структурите на МТСП и АЗ: -2 |

Приоритет: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата

| Подцели | Задачи | Дейности | Отговорна институция | Времеви период | Финансиране |  |  | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства | Източник |  |  |
| 1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандатите по правата на човека | 1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда | 1.1.1 Запознаване и разясняване на Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен сред ромското население. Запознаване и разясняване на Закона от защита срещу дискриминацията. | Община Сливен и РПУ гр. Сливен | 2014-2017г. | Не са необходими |  |  | Брой полицейски служители обучени да работят в мултиетническа среда. Брой беседи |
|  |  | 1.1.2. Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпостранението на наркотици в кварталите със смесено население | Община сливен, РПУ Сливен и представители на общността, МАГ. | 2013-2014г. | Не са необходими |  |  | Брой работни срещи и лица участвали в тях. Конкретъни резултати |
|  |  | 1.1.3.Обучение по правата на човека и правата на децата в училище | Община Сливен, РПУ гр. Сливен | 2014-2017г. | Не са необходими |  |  | Брой обучени лица. Брой проведени обучения |
|  |  | 1.1.4. Разясняване и запознаване на родителите на деца в мултиетническа среда с техните задължения и отговорности,МАГ. | Община Сливен, РПУ гр. Сливен | 2014-2017г. | Не са необходими |  |  | Брой работни срещи и проведени беседи в ромските квартали |
| 2. Подобряване на ефективността на работа на МКБППМН по отношение на деца в мултиетническа среда | 2.1. Усилване на дейността на МКБППМН чрез включване на представители на общността или НПО в комисията | 2.2.1. Изработване, отпечатване и разпостранение на брошура, включваща информация за дискриминацията | Община Сливен, МКБППМН РПУ Сливен, МАГ. | 2014-2017г. | - |  | Бюджет на МКБППМН | Брой разпостранени брошури по училищата от обществени възпитатели |
|  |  | 2.2.2. Разработване на програма с придружаваща презентация, насочена към училища с малък брой ромски ученици с акцент върху толерантността и недискриминирането на различните от нас. | Община Сливен, МКБППМН МАГ. | 2013-2017г. | - |  | Бюджет на МКБППМН | Брой изнесени презентации сред учениците от обществени възпитатели по изготвен график |
|  |  | 2.2.3. Разработване на програма с придружаваща презентация за законите в Р България, нашите права и отговорности като нейни граждани, насочени към училища с преобладаващо ромски ученици | Община Сливен, МКБППМН, МАГ. | 2014-2017г. |  |  | Бюджет на МКБППМН | Брой изнесени презентации сред учениците от обществени възпитатели по изготвен график |
|  |  | 2.2.4. Разработване на програми, насочени към родители от ромски произход, с цел напомняне на техните права и задължения като такива и произхождащите от тях ангажименти | Община Сливен, МКБППМН | 2013-2014г. | - |  | Бюджет на МКБППМН | Брой изнесени лекции сред родители от обществени възпитатели след изготвен график |
|  |  | 2.2.5. Определяне на обществени възпитатели за кв. “Надежда” със съдействието на кметския наместник, с цел навременно откриване и превантивна работа по изработените програми и включването на максимален брой деца и родители в тях | Община Сливен, МКБППМН, МАГ. | 2014-2017г. | - |  | Бюджет на МКБППМН | Брой изнесени лекции сред родители и деца от обществени възпитатели след изготвен график |
|  |  | 2.2.6. Съдействие от органите на полицията, отдел “ЗД”, звено “Пробация”, училища и други институции, които заявят необходимост от разработването на конкретно насочени програми или необходимост от корекционна работа | Община Сливен,МКБППМН, РПУ Сливен | 2014-2017г. | - |  | Бюджет на МКБППМН | Брой съвместни прояви |
|  |  | 2.2.7. Работа с училища при подадени сигнали за случаи на дискриминация | Община Сливен, МКБППМН, МАГ. | 2014-2017г. |  |  | Бюджет на МКБППМН | Брой регистрирани случаи |

Приоритет: КУЛТУРА и МЕДИИ

Оперативна цел: Насърчаване на културното многообразие и популяризирането на ромската култура, традиции, обичаи и творчество.

| Подцели | Задачи | Дейности | Отговорна институция | Времеви период | ### Финансиране |  | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства | Източник |  |
| 1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция | 1.1. Разработване на раздел „културна интеграция” в плана за управление на Община Сливен и плана за развитие на община Сливен | 1.1.1. Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на общинско ниво, като част от общински програми за развитие | Община Сливен, Читалищата в общината | 2014 – 2017г. | Не се изискват | Общински бюджет, Международни програми | Брой реализирани дейности |
| 2. Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от бълг. национална култура и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения и културен живот на различни нива | 2.1. Създаване на условия за неформално и самостоятелно учене чрез библиотеките | 2.1.1. Насърчаване участието на читалищните библиотеки в реализирането на целите на Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”, в кварталите и селата с преобладаващо и изцяло ромско население | МК, община, фондация „Бил и Мелинда Гейтс” , РБ „Сава Доброплодни”, читалищата в кв. „Надежда”, в селата Тополчане, Горно Александрово, Чинтулово, | 2014-2017г. | 20 000лв. | Бюджети на читалища, общински бюджет, донорски програми | Брой обхванати библиотеки, извън включените н програмата |
|  |  | 2.2.2. Подпомагане процеса на усвояване на български език, утвърждаване на трайни навици за четене и учене чрез създаване в читалищата на неформални групи от деца и организиране на забавни и занимателни дейности и състезания – „Аз мога да чета”, „Моите любими герои от приказки” и др. | НЧ „Надежда 1950” и НЧ „Възраждане” – Сливен и в селата Трапоклово, Драгоданово, Тополчане, Крушаре, Самуилово, Злати войвода, Селиминово, Чинтулово | 2014 -2017г. | Не са необходими | Бюджети на читалищата | Брой създадени групи; проведени дейности |
|  | 2.2.Повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура, неформално образование и достъп до култура чрез читалищата | 2.2.1. Подпомагане институционалното, материалното и техническо укрепване на читалищата в кварталите и селата с почти изцяло ромско население, като модерни центрове за развитие на местната общност | Община Сливен | 2014-2017г. | 30 000лв. | Общински бюджет, ОП, Донорски програми | Бр.подкрепени читалища по програми на Министерството на културата; Бр.подкрепени читалища по програми за развитие на читалищното дело в общината; |
|  | 2.3. Проучване, съхраняване и популяризиране на ромската култура и фолклор и развитие на любителското творчество | 2.3.1. Привличане на даровити деца в читалищата със смесено и почти изцяло ромско население, чрез създаване и развитие на музикални школи и оркестри | Общината, Читалищата „Надежда -1950” и „Карандила Джипси 2008” - Сливен | 2014-2017г. | 5 000лв. | Общински бюджет, Субсидия на читалищата | Бр.създадени и работещи школи, оркестри и др. форми; бр.привлечени във формите деца |
|  |  | 2.3.2. Привличане на деца и младежи в читалищата в кварталите и селата със смесено и почти изцяло ромско население, чрез включването им в работещи школи и колективи за ромски и български народни танци | Читалищата в селата Горно Александрово, Тополчане, Крушаре, Селиминово, Чинтулово | 2014 -2017г. | 5 000лв. | Общински бюджет, Субсидия на читалищата | Бр.създадени и работещи школи, танцови колективи и др. форми; бр.привлечени във формите деца и младежи |
|  |  | 2.3.3. Популяризиране на ромската култура чрез включване на културни събития културния календар на Община Сливен- 8 април Международен ден на ромите и др. | Община Сливен, НПО, МАГ. | 2013-2014г. | 8 000лв. | Общински бюджет, Междунаро-дни програми за култура | Бр.културни събития, свързани с ромската култура, включени в културния календар на общината |
|  |  | 2.3.4. Проучване и популяризиране на автентичния ромски фолклор, чрез привличане на възрастните – носители на фолклора във различни форми на читалищна дейност – сформиране на групи за автентичен фолклор и представянето им на регионални и национални фолклорни събори | Община Сливен, Читалищата в селата Злати войвода, Горно Александрово, Чинтулово, Тополчане | 2014-2017г. | 5 000 лв. | Субсидия на читалищата, общински бюджет, Международни програми за култура | Бр.сформирани групи за автентичен фолклор, бр. участници в групите, брой участия в регионелни и национални фолклорни събори |
|  | 2.4.Подпомагане на млади ромски таланти. | 2.4.1. Издирване на на млади ромски таланти и представянето им за стипендии по програмата на МК | Община Сливен | 2014-2017г. | 10 000 лв. | Републикански бюджет и международни програми за култура; „Програма за мерки за закрила на деца с изявени дарби” и по др. междуна-родни програми | Бр.деца, получили стипендия по програмата на МК и подпомогнати по други програми |
|  |  | 2.4.2. Подпомагане на млади ромски таланти чрез Наредбата на Община Сливен за подпомагане на талантливите деца | Община Сливен | 2014-2017г. | 5 000лв. | Общински бюджет, донорски програми | Бр.деца, получили стипендии по Наредбата |
| 3. Читалището –обединяващ център за културна и социална интеграция на ромите в местната общност | 3.1. Подпомагане на процеса за устойчиво изграждане на битови, хигиенни и трудови навици в младите ромски семейства | 3.1.1. Създаване в читалищата на неформални групи „Мама, татко и аз” и организиране на лектории и практически занимания, свързани с устойчивото изграждане на битови и хигиенни навици, култура на общуване в семейството и в общността | НЧ „Надежда 1950” и НЧ „Възраждане” – Сливен и в селата Трапоклово, Драгоданово, Тополчане, Крушаре, Самуилово, Злати войвода, Селиминово, Чинтулово | 2014 -2017г. | Не се изискват | Бюджети на читалищата | Брой обхванати ромски семейства, брой проведени лектории и практически занятия |
|  |  | 3.1.2. Насърчаване на читалищата за изготвяне и защита на проекти, насочени към усвояването на традиционни занаяти от младите роми | Община Сливен, Читалищата в селата Тополчане, Селиминово, Злати войвода, | 2014 -2017г. | Не се изискват | Бюджети на читалищата, общински бюджет, донорски организации | Брой защитени проекти, брой обхванати в програмите роми |
|  |  | 3.1.3. Организиране на арт –работилници, базари на сувенири, изделия и предмети, изработени от участниците в тях и др. форми за стимулиране на въображението, създаване на интерес и за изграждане на трудови навици на децата и младите роми, | НЧ „Надежда 1950” и НЧ „Възраждане” – Сливен и в селата Трапоклово, Драгоданово, Тополчане, Крушаре, Самуилово, Злати войвода, Селиминово, Чинтулово | 2014 -2017г. | 7 000 лв. | Бюджетите на читалищата, донорски програми | Брой на организираните събития, брой на привлечените деца и младежи |

ІV ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН З ДЕЙСТВИЕ:

Изпълнението на настощия План за действие следва да доведе до повишаване нивата на ефективни партньорства и сътрудничество на всички заинтересовани страни- местна власт, ромска общност, нестопански организации за реализиране и решаването на идентифицирани проблеми на хора и общности в уязвимо положение на територията на община Сливен.  Същевременно изпълнението на Плана за действие ще създаде необходимите институционални предпоставки за предприемане на целенасочени действия и реализация на програми и политики целящи пълноценното приобщаване на ромската и други общности в сходно положение, както и повишаване качеството на техния живот.

От друга страна, настоящия План за действие и неговото изпълнение концентрира значителен ресурс за изпълнение на планираните дейности, като е израз на политиката на общинското ръководство и неправителствения сектор за максималното му използване за постигане планираните цели и дейности.

Чрез Планът за действие ще се създаде и необходимата институционална основа за планиране и реализиране на значителни ресурси за общината в следващия програмен период до 2020г., които ще допринесат за реалното изпълнение на планираните цели, мерки и дейности и като цяло ще повишат качеството на живот не само на идентифицирани уязвими общности, а и на общината като цяло.

- В резултат от изпълнението на Плана за действие и към края на настоящия програмен период очакваме:

- Повишаване качеството на образование н децата от уязвимите групи;

- Създаване на необходимите условия за устойчивост на процесите на интеграция;

- Ограничаване на отпадналите от образователната система ученици с 60%;

- Увеличаване броя на завършилите основно и средно образование;

- Увеличаване на посещаемостта на учебни занятия от ученици застрашени от отпадане, вкл. и от уязвими общности;

- Ограничаване нивата на неграмотност сред младите роми с 30%;

- Придобиване на професионални умения от  250 души;

- Намаляване на безработицата с минимум 4 %;

- Намаляване нивата на ранните раждания -10%

- Подобрен достъп на лица от етнически малцинства и др. до здравни и профилактични услуги;

- Отреждане на нови терени за строеж на  жилища,детски и спортни площадки;

- Значително подобряване на инфраструктурата в  обособените квартали;

- Съхранение и разпространение на културната идентичност;

- Повишаване на  информираността на общността за политиките на ЕС насочени към интеграционните процеси;

V.МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Оценката на изпълнението на Плана за действие ще се осъществява от Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) чрез мониторинг  и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.

Мониторингът се осъществява чрез систематично събиране и анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Сливен ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На база тези функции основните методи на мониторинга са:

- Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана  в административен мониторингов доклад;

- Формиране на коригиращи мерки, с оглед  изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана;

- ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада;

- Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ;

- Докладът се приема от Областния съвет.

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Планът за действие на Община Сливен за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014- 2017г. е неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на област Сливен 2012- 2020г. и се основава на приоритетите,  формулирани в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия, като обхваща  втори планов период.

Планът за действие е документ концентриращ усилията на отговорни институции и неправителствения сектор,местни активни групи на местно ниво да планират и реализират конкретни цели и дейности насочени към изпълнение политиките за социална интеграция на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на територията на община Сливен. Въз основа на дефинирани национални приоритети са планирани мерки и обединени ресурси за разрешаване на идентифицирани проблеми и удовлетворяване потребности на специфични уязвими групи от населението на общината.

Настоящият план за действие задава конкретни насоки за изпълнение на местно ниво на интеграционни политики, насочени към граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на територията на общината, като се цели повишаване тяхното благосъстояние, създаване на условия за включването им във форми на обществения, икономическия, културния и политическия живот, както и подпомагане процеса на развитие на Община Сливен.

Планът за действие на Община Сливен е отворен документ, който подлежи на допълване и актуализиране.

За база при изчисляване дела на ромите по степен на образование е използван общ брой роми над 7 години – 9717 души, койго е получен като разлика между общия брой роми на 7 и повече години – 9837 и броят на децата на 7 години, които не са тръгнали на училище - 120