## T5 – Formular ROMACT pentru Planul de Acțiune Comun

Acest formular ar trebui adaptat, după caz, pentru a se potrivi cu formularele oficiale folosite de către localitate, pentru a se înainta spre aprobare Primarului și Consiliului Local.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Măsură / Activitate** | **Rezultate și indicatori previzionați** | **Perioada de implementare** | **Responsabil** | **Buget previzionat** | **Sursă de finanțare** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Exemplu:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Măsură / Activitate** | **Rezultate și indicatori previzionați** | **Perioada de implementare** | **Responsabil** | **Buget previzionat**  **(lei)** | **Sursă de finanțare** |
| 1. | Înfiinţarea şi dotarea unor Centre multifuncţionale de sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile din teritoriul SDL | - 2 centre multifuncţionale înfiinţate şi dotate | Ianuarie 2018 – Iulie 2019 | CD GAL | 2.700.000 | POR/POCU |
| 2. | Stimularea şi promovarea iniţiativelor antreprenoriale în ZUM | - 2 campanii de promovare  - 3 întâlniri cu membrii comunităţii şi antreprenori din zonă  - 3 sesiuni de instruire în domeniul antreprenoriatului  - 45 persoane din grupurile vulnerabile instruite şi sprijinite pentru dezvoltarea unei afaceri în zonă. | August 2019 – Decembrie 2019 | CD GAL | 500.000 | POCU |