## T5 - Υπόδειγμα κοινού σχεδίου δράσης ROMACT

Το εν λόγω υπόδειγμα θα πρέπει να προσαρμοστεί, ανάλογα με τις ανάγκες, στα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιεί ο δήμος, προκειμένου να εγκριθεί από τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Όχι** | **Μέτρο / Δραστηριότητα** | **Προγραμματισμένα αποτελέσματα και Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs)** | **Περίοδος Υλοποίησης** | **Υπεύθυνη/ος** | **Προβλεπόμενος προϋπολογισμός (EUR)** | **Πηγές χρηματοδότησης** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (αφορά προγράμματα από τη Ρουμανία)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Όχι.** | **Μέτρο / Δραστηριότητα** | **Προγραμματισμένα αποτελέσματα και KPIs** | **Περίοδος Υλοποίησης** | **Υπεύθυνη/ος** | **Προγραμματισμένος προϋπολογισμός (RON)** | **Πηγή χρηματοδότησης** |
| 1. | Ίδρυση και εξοπλισμός πολυλειτουργικών κέντρων για την υποστήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στην επικράτεια του [LDS]. | - Δημιουργία και εξοπλισμός 2 πολυλειτουργικών κέντρων | Ιανουάριος 2018 - Ιούλιος 2019 | CD GAL | 2.700.000 | POR/POCU |
| 2. | Τόνωση και προώθηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην [ZUM] | - 2 εκστρατείες προώθησης  - 3 συναντήσεις με μέλη της κοινότητας και επιχειρηματίες της περιοχής  - 3 εκπαιδευτικές συνεδρίες για την επιχειρηματικότητα  - 45 άτομα από ευάλωτες ομάδες εκπαιδεύτηκαν και υποστηρίχθηκαν για τη δημιουργία επιχείρησης στην περιοχή | Αύγουστος 2019 - Δεκέμβριος 2019 | CD GAL | 500.000 | POCU |