## T5 – форма ROMACT для Совместного плана действий

Данная форма должна быть, при необходимости, приведена в соответствие с официальными формами, которые используются населенным пунктом для представления на утверждение примару и местному совету.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мера / Деятельность** | **Предполагаемые результаты и показатели** | **Период реализации** | **Ответственное лицо** | **Предполагаемый бюджет** | **Источник финансирования** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Пример:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мера / Деятельность** | **Предполагаемые результаты и показатели** | **Период реализации** | **Ответственное лицо** | **Предполагаемый бюджет**  **(леев)** | **Источник финансирования** |
| 1. | Создание и оснащение многофункциональных центров поддержки людей из уязвимых групп, проживающих на территории, охватываемой Стратегией местного развития (SDL) | - создание и оснащение 2-х многофункциональных центров | январь 2018 г. – июль 2019 г. | Руководство Местных инициативных групп (CD GAL) | 2 700 000 | Оперативная программа регионального развития (POR)/Оперативная программа человеческого капитала (POCU) |
| 2. | Стимулирование и продвижение предпринимательских инициатив в рамках маргинализованных городских территорий (ZUM) | - 2 рекламные кампании  - 3 встречи с членами сообщества и предпринимателями в рамках территории  - 3 тренинга в сфере предпринимательства  - обучение 45-ти человек из уязвимых групп и содействие в развитии бизнеса в рамках территории. | август 2019 г. – декабрь 2019 г. | Руководство Местных инициативных групп (CD GAL) | 500 000 | Оперативная программа человеческого капитала (POCU) |